## Отработка по Замечаниям
Проектные вопросы из общего чата по школе с Заказчиком и Строителями (создан 05.08.2026)
| Что было передано/размещено | Раздел |  | Дата
| Вопросы от Заказчиков и строителей | Примечание | Дата Запроса | Отработано
1 | Раскрепление перегородок | КР |  | 2026-07-16
2 | ТХЗ |  |  | 2026-05-19
3 | АР_Монтаж |  |  | 2026-05-22
4 | 5.5.3 РТ, оповещ. о ЧС (Радиотрансляционная сеть, оповещение о ЧС) РД |  |  | 2026-07-06
5 | 5.5.4 СКТ (Система кабельного телевидения) |  |  | 2026-07-06
6 | 5.5.5 СКС (Структурированная кабельная сеть. Телефонизация) РД |  |  | 2026-07-06
7 | 5.5.6 Электрочасофикация РД |  |  | 2026-07-06
8 | 5.5.7 СОТ (Система охранного телевидения) РД |  |  | 2026-07-06
9 | 5.5.9 СОТС (Система охранной тревожной сигнализации) РД |  |  | 2026-07-06
10 | 5.5.10 СДС РД |  |  | 2026-07-06
11 | 5.5.13 ИСПП РД |  |  | 2026-07-06
12 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 8.1-9.1_Н.1-П.1 (№6) |  |  | 2026-07-07
13 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о А1-А_3-5 (№2) |  |  | 2026-07-07
14 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 10.1-11.1_В.1-Г.1 (№10) |  |  | 2026-07-07
15 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 11.1_П.1 (№7) |  |  | 2026-07-07
16 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 20_Н (№16) |  |  | 2026-07-07
17 | Ар_Фасад |  |  | 2026-07-08
18 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о Г.1-Е.1_2.1-3.1 (№4) |  |  | 2026-07-13
19 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 2.1-3.1_Д-1-Ж.1 (№5) |  |  | 2026-07-16
20 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 2-3_В (№3) |  |  | 2026-07-16
21 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 18-20_Н-А.1 (№13) |  |  | 2026-07-16
22 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о А.1-Б.1_5-7 (№11) |  |  | 2026-07-16
23 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о А1Б1_12 (№12) |  |  | 2026-07-16
24 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о Б-В_22-23 (№15) |  |  | 2026-07-16
25 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 14.1_И1-К1 (№9) |  |  | 2026-07-20
26 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 17.1_Л.1 (№8) |  |  | 2026-07-20
27 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 22_Ж (№14) |  |  | 2026-07-20
28 | Усиление бытового фундамента | КР |  | 2026-07-21
29 | Узел замоноличивания существующих отверстий | КР |  | 2026-07-22
30 | Комплект документации в папке от 24.07 | АР |  | 2026-07-24
31 | АР_перемычки |  |  | 2026-07-24
32 | Кровля высокой части | КР / АР-Кровля |  | 2026-07-27
33 | Обрамление проёмов | КР |  | 2026-07-27
34 | Кровля полностью | АР-Кровля |  | 2026-07-30
35 | Плиты по грунту | КР |  | 2026-07-30
36 | Фасады | КР |  | 2026-07-30
37 | Элементы компоновки спортзала | КР |  | 2026-07-30
38 | Высокая часть Планы высокой части Вентиляция. Планы высокой части |  |  | 2026-08-04
39 | Комплект АР; в чате отдельно указано: «парапет согласован с Харининым» | АР |  | 2026-08-04
40 | Кровля высокой части | АР-Кровля |  | 2026-08-04
41 | АР_Парапет |  |  | 2026-08-04
42 | ИОС1 РД |  |  | 2026-08-05
43 | Входные группы | КР |  | 2026-08-06
44 | Кровля с отверстиями ВК | АР-Кровля |  | 2026-08-06
45 | Усиление перекрытий | КР |  | 2026-08-06
46 | АР-Кровля |  |  | 2026-08-06
47 | Низкая часть Планы низкой части Вентиляция. Планы низкой части Отопление |  |  | 2026-08-07
48 | Обрамление проемов (папка с этой датой и временем) |  |  | 2026-08-07
49 | Просьба пересогласовать перегородку в помещении 004 (водомерный узел) в сторону Венткамеры с уменьшением площади венткамеры. |  | 09.08..2026 | 2026-08-10
50 | ИОС3 |  |  | 2026-08-11
51 | ИОС2 |  |  | 2026-08-13
52 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 7-14_А-Б с поворотом |  |  | 2026-08-17
53 | ОВиК РД |  |  | 2026-08-17
54 | АДИС и АПЗ РД |  |  | 2026-08-17
55 | от Марковой запрос контактов Геодезиста, кто съемку делал | 79778201877 Даниил (так же выдали Карта дефектовки швов,Фотоотчёт дефектовки швов) | 2026-08-17 | 2026-08-18
56 | Отправитель (Лариса): Она пишет Наталии Владимировне, что нужно прислать «Приказ на ГИП ООО АЗУРИТ». |  | 2026-08-07 | 2026-08-19
57 | 5.5.1 АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) |  |  | 2026-08-19
58 | 5.5.2 СОУЭ (Система оповещения и управления эвакуацией) РД |  |  | 2026-08-19
59 | 6.1 ТХ1 РД |  |  | 2026-08-19
60 | 6.2 ТХ2 РД |  |  | 2026-08-19
61 | 6.3 ТХ3 РД |  |  | 2026-08-19
62 | Перегородки техэтажа-A1 L |  |  | 2026-08-21
63 | Шк429_площадки_в_осях_Н3_5_на_отм_2,375 |  |  | 2026-08-21
64 | 16_25Г_Р_КР_Обрамление_проемов_07_08_26_22 |  |  | 2026-08-21
65 | 2. АР (Архитектурные решения) РД |  |  | 2026-08-27
66 | от Ларисы: Прошу вас предоставить полный комплекс рабочей документации на кровлю в рамках раздела «Архитектурно-строительные решения». На данный момент материалы по кровле разрознены — чертежи, спецификации и ведомости находятся в разных разделах и папках, что затрудняет работу с ними. Для полноценного использования прошу собрать всё в единый комплект, включающий: спецификации материалов и изделий; ведомости объёмов работ; разрезы; планы кровли; чертежи шахт; схемы размещения и конструкции аэраторов - в проекте ничего нет; схему разуклонки с указанием уклонов 5–32% и толщиной слоя 50–320 мм (керамзитовый гравий по уклону, плотностью 400 кг/м³, пропитанный цементным молочком). |  | 2026-08-27 | 2026-08-27
67 | AP_Парапет |  |  | 2026-08-27
68 | АР_демонтаж |  |  | 2026-08-27
69 | АР_Рабочка |  |  | 2026-08-27
70 | Евгений: После вчерашней встречи, направляем вам схемы окон. Посадили окна, в основном ,немного выше от уровня чистого пола, чем было в предложении от «Азурита»и подправили габарит по высоте. По итогу мы оптимизировали количество подрезки, (почти не поменялось количество и глубина) в пдф указано (было - стало). Получились почти одинаковые уровни подоконников. Получилось всего два типоразмера окон по высоте -2140мм (только основной корпус 3-й этаж) все остальные окна -2170мм, с одинаковым расположением ручки от низа створки, все фрамуги 500мм.Таким образом, ничего не нужно согласовывать с ДИОМ.Ждем Ваши комментарии. Если все всех устраивает-можем поправить рабочую документацию по окнам и запускать в работу. | Ответ Азурита: Мы просмотрели полученный от Шварц Групп альбом рабочих чертежей по оконным блокам высокой и низкой части школы №429. В целом нас все устраивает и в общем комплект может быть согласован в работу, учитывая, что в предложенной схеме оконных блоков учтено ранее утвержденная высота глухой части нижних фрамуг в 500 мм, выполнены все нормативные требования по высоте ручек открывающихся фрамуг, а также лимитированное расстояние не менее 1200 мм от у.ч.п. до низа открывающихся фрамуг, но есть ряд замечаний по спецификации от Заказчика: - дополнить таблицу информацией по коэффициенту сопротивлению теплопередачи оконных блоков - не менее 0.61 м2С/Вт - дополнить таблицу информацией по Коэффициенту звукоизоляции, который должен быть 35 дБа от Азурит: - просим два противопожарных оконных блока ОК4/1-14 для пом. 324 (оси 2-3/А/1-А) и 315 (оси 20-22/А/1-А) выполнить в обычном исполнении, т.к. там выполнено нормативное требование по ширине простенка с соседним окном, которое должно быть не менне 1200 мм. По остальным противопожарным окнам замечаний нет! - По оконным блокам ОК4/4, ОК3/4 и ОК6/4 просим провести проверку в части совпадения верха предлагаемых оконных блоков Низкой части здания с верхом витражей по Актовому залу (ВН-4,ВН-8 и ВР-9) и витражными окнами ВН-3, ВН-5л, ВН-5, ВН-6л, ВН-6/1, ВН-7,ВН-10, ВН-3. Необходимо убедиться, что все они будут на одном уровне! | 2026-08-29 | 2026-08-31
71 | АР_Кладочные_планы |  |  | 2026-08-11
72 | 4. КР (Конструктивные решения) |  |  | 2026-09-08
73 | 5.1.1 ЭОМ (Электрооборудование) |  |  | 2026-09-09
74 | 5.4 ОВиК (Отопление, вентиляция, кондиц.) |  |  | 2026-09-09
75 | Отправитель (Лариса): Она пишет Наталии Владимировне, что нужно прислать «Приказ на АН (АОСР) ООО АЗУРИТ». |  | 2026-08-17 | на подписании у ГД
76 | План полов 1 этажа с пирогами |  |  | 2026-09-10
77 | АР-УЗЕЛ КАРНИЗА_VETONIT |  |  | 2026-09-14

## Лист1
ПРОТОКОЛ №1
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-05-22
Проектные вопросы
№ | Требование |  | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи | Примечания
1 | Архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп |  | 2026-06-05 | АР – 27.08.2026; КР – 08.09.2026; чертежи входных групп – с 07.07 по 17.08.2026
2 | Проектное решение по кровле в части расположения вентиляционных шахт |  | 2026-05-30 | Раздел ОВиК – 09.09.2026; планы вентиляции высокой/низкой частей – 04.08 и 07.08.2026
3 | Проектное решение по конструкции козырьков над входными группами |  | 2026-06-05 | Входят в чертежи входных групп (выданы с 07.07 по 17.08.2026)
4 | Документация по ОВиК в части расположения вентиляционных каналов |  | 2026-05-29 | Раздел ОВиК с 07.08 – 09.09.2026
5 | Журнал авторского надзора |  | 2026-05-29
6 | Рабочая документация и спецификации оборудования по разделу «Отопление» |  | 2026-07-01 | Папка «Отопление» – 07.08.2026; раздел ОВиК (включает отопление) – 09.09.2026
7 | Заказная спецификация на индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |  | 2026-05-25
8 | Решение по высотным отметкам технических помещений подвала |  | 2026-05-29
9 | Решение по демонтажу фасада и сохранению декоративных элементов |  | 2026-05-25 | АР_демонтаж – 27.08.2026
10 | Проектное решение по устройству козырьков над входными группами (дублирует №3, но срок иной) |  | 2026-06-01 | Входят в чертежи входных групп (выданы с 07.07 по 17.08.2026)
11 | Конструктивное решение по усилению узлов прохода стояков вентиляции через межэтажные перекрытия |  | 2026-05-30 | Нет отдельного документа; имеется «Усиление перекрытий» (06.08.2026) и «Усиление бытового фундамента» (21.07)
12 | Решения по отделке помещения № 11 (защитное сооружение гражданской обороны) |  | 2026-06-01
13 | Предварительный график выдачи рабочей документации |  | на контрол | 2026-09-11
ПРОТОКОЛ №3
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-06-04
Проектные вопросы
№ | Требование |  | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Выдать проектное решение по кровле в части расположения вентиляционных шахт |  | 08.06.2026 / 30.05.2026 | Раздел ОВиК – 09.09.2026; планы вентиляции высокой/низкой частей – 04.08 и 07.08.2026
2 | Выдать проектное решение по конструкции козырьков над входными группами |  | 2026-06-05 | Входят в чертежи входных групп (выданы с 07.07 по 17.08.2026)
3 | Предоставить проектную документацию по ОВиК в части расположения вентиляционных каналов |  | 08.06.2026 / 29.05.2026 | Раздел ОВиК – 09.09.2026
4 | Выдать рабочую документацию и спецификации оборудования по разделу «Отопление» |  | 2026-06-12 | Папка «Отопление» – 07.08.2026; раздел ОВиК (включает отопление) – 09.09.2026
5 | Выдать решение по высотным отметкам технических помещений подвала |  | 12.06.2026 / 29.05.2026
6 | Выдать конструктивное решение по усилению узлов прохода стояков вентиляции через межэтажные перекрытия |  | 12.06.2026 / 30.05.2026 | Нет отдельного документа; имеется «Усиление перекрытий» (06.08.2026)
7 | Предоставить решения по отделке помещения № 11 (защитное сооружение гражданской обороны) |  | 12.06.2026 / 01.06.2026
8 | Предоставить архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп |  | на контроль | АР – 27.08.2026; КР – 08.09.2026; чертежи входных групп – 07.07–17.08.2026
9 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации |  | на контроль
ПРОТОКОЛ №4
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-06-19
Проектные вопросы
№ | Требование |  | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Выдать проектное решение по расположению вентиляционных шахт на кровле |  | 22.06.2026 / 18.06.2026 / 08.06.2026 / 30.05.2026 | Раздел ОВиК – 09.09.2026; планы вентиляции высокой/низкой частей – 04.08.2026 и 07.08.2026; чертежи кровли с отверстиями ВК – 06.08.2026
2 | Выдать проектное решение по конструкции козырьков над входными группами |  | 29.06.2026 / 05.06.2026 | Входят в чертежи входных групп (выданы с 07.07.2026 по 17.08.2026)
3 | Предоставить рабочую документацию по разделу Вентиляция и спецификации оборудования |  | 25.06.2026 / 18.06.2026 / 08.06.2026 / 29.05.2026 | Раздел ОВиК – 09.09.2026; планы вентиляции высокой/низкой частей – 04.08.2026 и 07.08.2026
4 | Выдать рабочую документацию и спецификации оборудования по разделу «Отопление» |  | 23.06.2026 / 12.06.2026 | Папка «Отопление» – 07.08.2026; раздел ОВиК (включает отопление) – 09.09.2026
5 | Выдать решение по высотным отметкам технических помещений подвала |  | 25.06.2026 / 19.06.2026 / 12.06.2026 / 29.05.2026
6 | Выдать конструктивное решение по усилению узлов прохода стояков вентиляции через межэтажные перекрытия |  | 25.06.2026 / 12.06.2026 / 30.05.2026 | Нет отдельного документа; имеется «Усиление перекрытий» (06.08.2026) – возможно, частично относится
7 | Предоставить решения по отделке помещения № 11 (защитное сооружение гражданской обороны) |  | 26.06.2026 / 12.06.2026 / 01.06.2026
8 | Предоставить архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп |  | 25.06.2026 / 15.06.2026 | АР – 27.08.2026; КР – 08.09.2026; чертежи входных групп – 07.07–17.08.2026
9 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК |  | 2026-06-22 | (возможно, входит в ИОС1–3, но явного раздела ВК нет)
10 | Выдать кладочный план |  | 2026-06-26 | АР_Кладочные_планы – 03.09.2026; также планы высокой (04.08) и низкой (07.08) частей – вероятно, являются кладочными
11 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации |  | На контроль
ПРОТОКОЛ №5
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-06-26
Проектные вопросы
№ | Требование | Исполнитель | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Выдать проектное решение по конструкции козырьков над входными группами (направлено письмо в ДОНМ) | ООО ПСК "Азурит" | 29.06.2026 / 05.06.2026 | Входят в состав чертежей входных групп (выданы с 07.07.2026 по 17.08.2026, последняя актуализация – 17.08.2026)
2 | Предоставить рабочую документацию по разделу Вентиляция и спецификации оборудования | ООО ПСК "Азурит" | 29.06.2026 / 25.06.2026 / 18.06.2026 / 08.06.2026 / 29.05.2026 | Раздел ОВиК (включая вентиляцию) – 09.09.2026; планы вентиляции высокой и низкой частей – 04.08.2026 и 07.08.2026
3 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК | ООО ПСК "Азурит" | 29.06.2026 / 22.06.2026 | (отдельный раздел ВК не обнаружен; возможно, входит в ИОС1–3, но явно не указан)
4 | Откорректировать кладочный план, согласно смежным разделам | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | АР_Кладочные_планы – 03.09.2026; также планы высокой (04.08) и низкой (07.08) частей, но они могли быть без корректировки по смежным разделам
5 | Выдать рабочую документацию по разделу «Отопление» | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | Папка «Отопление» – 07.08.2026; раздел ОВиК (включает отопление) – 09.09.2026
6 | Предоставить архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | АР – 27.08.2026; КР – 08.09.2026; чертежи входных групп – 07.07–17.08.2026
7 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
ПРОТОКОЛ №6
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-07-10
Проектные вопросы
№ | Требование | Исполнитель | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Предоставить рабочую документацию по разделу Вентиляция и спецификации оборудования | ООО ПСК "Азурит" | 20.07.2026 / 29.06.2026 / 25.06.2026 / 18.06.2026 / 08.06.2026 / 29.05.2026 | Спецификация – 13.07.2026; РД (основной корпус) – 20.07.2026; пристройка – 03.08.2026
2 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК | ООО ПСК "Азурит" | 17.07.2026 / 29.06.2026 / 22.06.2026
3 | Выдать рабочую документацию по разделу ЭОМ и однолинейную схему | ООО ПСК "Азурит" | 2026-07-20
4 | Откорректировать кладочный план, согласно смежным разделам | ООО ПСК "Азурит" | 2026-07-20 | Основной корпус – 20.07.2026; пристройка – 30.07.2026
5 | Выдать рабочую документацию по разделу «Отопление» | ООО ПСК "Азурит" | 17.07.2026 / 10.07.2026 / 23.06.2026 / 12.06.2026
6 | Обеспечить своевременную подгрузку ПД и РД на ссылку https://disk.yandex.ru/d/RhNFeAv3GhdaLQ | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
7 | Выдать проектное решение по конструкции козырьков над входными группами | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | Направлено письмо в ДОНМ (фактически чертежи выданы с 07.07 по 17.08.2026)
8 | Предоставить архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | Выдается по ходу производства работ (фактически: АР – 27.08.2026, КР – 08.09.2026)
9 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
ПРОТОКОЛ №7
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-08-14
Проектные вопросы
№ | Требование |  | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК | ООО ПСК "Азурит" | 21.08.2026 / 12.08.2026 / 29.06.2026 / 22.06.2026
2 | Выдать однолинейную схему и РД по разделу ЭОМ | ООО ПСК "Азурит" | 21.08.2026 / 14.08.2026 | РД по ЭОМ – 09.09.2026 (однолинейная схема, вероятно, в составе)
3 | Выдать узлы устройства стяжки пола | ООО ПСК "Азурит" | 2026-08-21 | (возможно, в составе КР или АР)
4 | Произвести проверочный расчет несущей способности эркера в осях 12-Б и разработать мероприятия по усилению | ООО ПСК "Азурит" | 2026-08-21 | (возможно, в составе КР)
5 | Произвести проверочный расчет монолитного перекрытия над 2-м этажом в осях П1/К1-12/16 и разработать мероприятия по усилению | ООО ПСК "Азурит" | 2026-08-21 | (возможно, в составе КР)
6 | Выдать решение по ремонту монолитных участков стен и перекрытий | ООО ПСК "Азурит" | 2026-08-21
7 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
ПРОТОКОЛ №8
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
Проектные вопросы
1 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК, в срок не позднее указанной даты. |  | 09.09.2026 21.08.2026 12.08.2026 29.06.2026 22.06.2026 | Будет выдаваться по частям. Подвал 09.09.2026
2 | Выдать однолинейную схему и РД по разделу ЭОМ, в срок не позднее указанной даты. |  | 10.09.2026 21.08.2026 14.08.2026 | РД будет выдаваться по частям. Подвал 10.09.2026 Однолинейная схема уйдет на согл. 11.09
3 | Выдать узлы устройства стяжки пола, в срок не позднее указанной даты. |  | 08.09.2026 21.08.2026 | выдано 11.09.2026
4 | Выдать аксионометрическую схему по системе "Водоотведение" К1, К2 и К3 |  | 2026-09-10 | выдано 11.09.2026
5 | Выдать КР в части устройства пандуса входной группы, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-11 | выдано 08.09.2026
6 | Согласовать отметку низа приборов отопления, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-11 | выдано 11.09.2026
7 | Выдать линейные привязки трубопроводов отопления, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-08 | выдано 09.09.2026
8 | Привести в нормативное состояние нумерацию стояков отопления, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-11 | выдано 11.09.2026
9 | Выдать узлы присоединения приборов отопления, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-10 | выдано 11.09.2026
10 | Выдать решение по отделке помещений технического этажа и убежища, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-11 | выдано 11.09.2026
11 | Откорректировать график выдачи рабочей документации |  | На контроль
ПРОТОКОЛ №9
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Неменов Г.Н , Гриднев Ю.Н., 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-09-11 |  |  |  | Дата выдачи
Проектные вопросы
1 | Выдать согласованную однолинейную схему, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-18 | Выдана без закупки оборудования 11.09.2029
2 | Выдать аксионометрическую схему по системе "Водоотведение" К1, К2 и К3, в срок не позднее указанной даты. |  | 15.09.2026 10.09.2026 | Выдано 17.09.2026
3 | Выдать высотные отметки трубопроводов водоснабжения и канализации в подвале, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-15
4 | Предусмотреть воздуховоды из нержавеющей стали в помещение обеденного зала и кабинета химии, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-15
5 | Предусмотреть гибкие воздуховоды для присоединения оконечных устройств, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-15
6 | Рассмотреть возможность замены кровельного покрытия Филизол на Технониколь |  | 2026-09-14 | Не согласовано
7 | Выдать узел устройства дверного проема в оси Н, в срок не позднее указанной даты. |  | 2026-09-14 | Направлено в ОЭК Стройтрест на согласование 15.09.2026
Вопросы со стройке
2026-09-14
1 | Входы в подвалы выполнить привязку дверных проемов к ограждающим конструкциям и ступеням | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-24 |  | Кузнецовой/Корнеевой
2 | В усилениях проёмов анкерные болты заменить на химические анкера, внести в Узел и выдать новый узел | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-18 | 2026-09-16 | Хим анкера не согласованы. Направлено (Марату от Неменова) согласование аналогов на распорные анкера
3 | Откорректировать расположение смежной стена между нишей пом. 134 и пом.129 в осх.2-3/Н. Добавить стену толщиной 200м из газосиликатного блока. Внести в ВОР | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-23 |  | Кузнецовой/Корнеевой
4 | Предоставить ведомость отделочных работ. Указать тип отделки, марку сетки, пересчитать ПВХ плитку, кол-во защитных экранов радиаторов, отделка подиумов в кабинетах | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-24 |  | Кузнецовой/Корнеевой
5 | ИТП. Уточнение траектории трассы теплоснабжения на вентиляцию и отопление (пересечение путей эвакуации) | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-24 |  | Принципиальная траектория трассы согласована Гриднев
6 | Систематизировать файлы на облаке, старые в архив перенести | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-30 |  | Маркова/Шершова
Вопросы со стройке
2026-09-16
1 | Выдать узел дренажа у вх.групп в подвал |  |  | 2026-09-16 | Неменов Размещено в папке Обмен. Отправлено на эл. почту
2 | Входы в подвалы выполнить привязку дверных проемов к ограждающим конструкциям и ступеням и 1й этаж |  | 2026-09-24 |  | Кузнецовой/Корнеевой
3 | Выдать расположение розеток , выключателей, лючков, освещения 3-4 этажей. Проверить в разделе ТХ |  | 2026-09-18 | 2026-08-04 | Неменов Файл ТХ1 располагается в папке Обмен
4 | Проверить несоосность вертикальных шахт вентиляции в осях 5-18/Ж-Н относительно существующих ригелей раздел АР и ОВ. |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Неменов/Губанов/Корвецкий
5 | Выдать узел ввода в Здание - ЭОМ. Кол-во и диаметр труб, узел проходок. Конструкции крыльца. Согласовать точку ввода с районом №18 |  | 23.09.2026 28.09.2026 |  | Маркова
6 | Уточнить узел дверного проема по оси Н, установка коробки за швеллер |  | 2026-09-28 |  | Неменов/Харин
7 | Написать письмо о замене Филизола на Технониколь в ОЭК Стройтрест |  | 2026-09-18 |  | Отказ от пересогласования
8 | Выдать аксанометрическую схему раздела Канализации |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Маркова Размещено в папке Обмен. Отправлено на эл. почту
9 | Выдать аксанометрическую схему раздела Водопровод |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Маркова
10 | Выдать Однолинейную схему |  | 2026-09-28 |  | Смирнов
Вопросы со стройке
2026-09-18
1 | Узел усиления прит перекрытитя. Отверстие под Вкентиляцию длиной 4,6,8 м. Усиление выполнено из полосы. Заказчик просит заменить на уголок. |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | применение уголка согласовано
2 | Помещение 007 венткамеры подвала. Отверстие из шахты в форкамеру уменьшить высоту до 1.6 м. |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Проем согласован 1.25 на 1.6 м. Раздел АР будет передан 23.09.2026
3 | Пересчитать ПВХ плитку в ведомости отделки |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
4 | Сделать цепочку по входам и фор шахтам + высота проемов кладочные |  | 2026-09-23 |  | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
5 | Ведомость количества экранов для радиаторов, схема |  | 2026-09-23 |  | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
6 | Пересмотреть план демонтажа + пом. Тех. этажа делаем 180 утоплитель 100 + стекло 80 + все полы + мусоропровод (уточнит габариты диаметр 500 мм) + 007/006 демонт. полов (уточнить толщину) + окна подвала + 015 (500) / 001 (600) / 016 (600) демонтаж пола (уточнить -3,030 факт) + 012 выход демонтаж входной группы толщину уточнить + люки на кровле показать на демонтаже или отверстия |  | 2026-09-23 |  | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
7 | Привязка в подвале по дверному проему, формшахта |  | 2026-09-23 |  | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
8 | Спецификации и отметки по карнизам |  | 2026-09-23 |  | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
9 | Проверить на фасадах выходы на кровлю |  | 2026-09-23 |  | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
10 | Подвинуть шахты ОВ |  | 2026-09-23 |  | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
11 | Обновить ведомость отделки по подвалу (простая) |  | 2026-09-23 |  | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
12 | Изменить открывание окон на тех. этаже (оставить только открывание) |  | 2026-09-23 |  | Выполнено. Раздел АР будет передан 23.09.2026
Вопросы со стройке
2026-09-21
2 | Просьба строителей разделить раздел ТХ1 по назначению (отдельно ЭОМ, ОВ, ВК). | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-22 |  | Выполнено, выложено в папку "Обмен" 22.09.2026: O:\Обмен\Маркова\3_429 Cоколиной горы школа Строители\! РД\6.1 ТХ1 O:\Обмен\Маркова\3_429 Cоколиной горы школа Строители\Авторский надзор
3 | Дать отметку пола 1 этажа в связи с принятым решением о перевороте оконных рам фрамугой сверху. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-23 |  | Выполнено, направлено 23.09.2026 через папку "Обмен"
6 | Уточнить привязку рабочих мест от подоконника до парт, расстановка мебели зависит от решения по окнам. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-23 | 2026-08-05 | Привязка дана раздел в разделе АР (л. 54), ТХ1 (л. 4). Разделы АР и ТХ1 размещены в папке Обмен
7 | Уточнить размещение шкафов управления систем вентиляции на кровле и тех. этаже. Также уточнить расположение лотков для питания шкафов управления и слаботочных систем. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-23 | 2026-07-06 | Решения выданы в разделе СС. Раздел в папке "Обмен"
12 | Выходы на кровлю над лестничными маршами. Уточнить конструкцию башен. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-23 | 2026-09-16 | Отражено в раздел АР Разрезы. Находится в папке "Обмен"
14 | Уточнить цвет отделки открытого потолка. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-23