## ПД и РД
Журнал выдачи документации
«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
№ записи | Раздел | Шифр | Версия | Дата выдачи | Внесенные изменения
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 | Раздел 1. Пояснительная записка. 1 этап. | 16-25/Г-П-ПЗ | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
2 | Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. 1 этап | 16-25/Г-П-АР | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
3 | Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап | 16-25/Г-П-АР.ВОР | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
4 | Раздел 3. Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности. 1 этап | 16-25/Г-П-ЭЭ | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
5 | Раздел 4. Конструктивные решения. 1 этап | 16-25/Г-П-КР | 1 | выдан 26.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
6 | Раздел 4. Конструктивные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап | 16-25/Г-П-КР.ВОР | 1 | выдан 27.08.2027 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
7 | Раздел 4. Конструктивные решения. Расчетное обоснование. 1 этап | 16-25/Г-П-КР.Р | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
8 | Раздел 5. Система электроснабжения. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС1 | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
9 | Раздел 5. Система водоснабжения. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС2 | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
10 | Раздел 5. Система водоотведения. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС3 | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
11 | Раздел 5. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС4.1 | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
12 | Раздел 5. Индивидуальный тепловой пункт | 16-25/Г-П-ИОС4.2 | 1 | 2026-09-30
13 | Раздел 5. Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.1 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
14 | Раздел 5. Часть 2. Система оповещения управле- ния эвакуацией. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.2 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
15 | Раздел 5. Часть 3. Радиотрансляционная сеть. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.3 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
16 | Раздел 5. Часть 4. Система кабельного телевидения. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.4 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
17 | Раздел 5. Часть 5. Структурированные кабельные сети. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.5 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
18 | Раздел 5. Часть 6. Электрочасофикация. 1этап | 16-25/Г-П-ИОС5.6 | 2 | выдан 04.06.2026 2 версия 10.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
19 | Раздел 5. Часть 7. Система охранного теленаблю- дения. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.7 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
20 | Раздел 5. Часть 8. Система контроля управления доступом. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.8 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
21 | Раздел 5. Часть 9. Система охранной сигнализации. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.9 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
22 | Раздел 5. Часть 10. Система двухсторонней связи. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.10 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
23 | Раздел 5. Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.11 | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
24 | Раздел 5. Часть 12.Автоматизация противопожарной защиты. | 16-25/Г-П-ИОС5.12 | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
25 | Раздел 5. Часть 13. Информационная система «Проход и питание по электронной карте». 1 этап | 16-25/Г-П-ИОС5.13 | 1 | выдан 04.06.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
26 | Раздел 6. Общие технологические решения. 1 этап | 16-25/Г-П-ТХ1 | 1 | выдан 04.06.2026 | https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
27 | Раздел 6. Технологические решения. Пищеблок. 1 этап | 16-25/Г-П-ТХ2 | 1 | выдан 04.06.2026 | https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
28 | Раздел 6. Технологические решения. Многосветное пространство с функцией актового зала. 1 этап | 16-25/Г-П-ТХ3 | 1 | выдан 04.06.2026 | https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
29 | Раздел 7. Проект организации строительства. 1 этап | 16-25/Г-П-ПОС | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
30 | Раздел 8. Часть 1. Акустический расчет. 1 этап | 16-25/Г-П-ООС1 | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
31 | Раздел 8. Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами. 1 этап | 16-25/Г-П-ООС2 | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
32 | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1 этап | 16-25/Г-П-ПБ | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
33 | Раздел 10. Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи- тального строительства. 1 этап | 16-25/Г-П-ТБЭ | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
34 | Раздел 10. Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам. 1 этап | 16-25/Г-П-ПТА | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
35 | Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. | 16-25/Г-П-ОДИ | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
36 | Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ. 1 этап | 16-25/Г-П-ОДИ.ВОР | 1 | выдан 13.08.2026 | по Накладной №2 https://disk.yandex.ru/d/AVrcEs456pRSnQ
37 | Раздел 12. Часть 1. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. 1 этап | 16-25/Г-П-СМ1 | 1 | 2026-11-10 | Выдается после положительного заключения МГЭ
38 | Раздел 12. Часть 2. Сводные таблицы результатов конъюнктурного анализа. Прайс-листы | 16-25/Г-П-СМ2 | 1 | 2026-12-26 | Выдается после положительного заключения МГЭ
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
АР
1 | Соколиная гора _фасады |  | 1 | 2026-07-30 | выдана
2 | Соколиная гора _АР |  | 1 | 2026-05-22 | выдана
3 | Соколиная гора _АР.С |  | 1 | 2026-05-22 | выдана
4 | Соколиная гора _АР_демонтаж |  | 1 | 2026-05-14 | выдана
5 | Соколиная гора _АР_Убежище отделка.тех.этаж |  | 1 | 2026-09-11
КР
1 | Соколиная гора КР_входные группы |  |  | 2026-06-29 | выдана
2 | Соколиная гора_КР_Кровля |  |  | 2026-06-29 | выдана
3 | Соколиная гора _КР_Усиление |  |  | 2026-06-29 | выдана
ЭОМ
1 | Соколиная гора _ЭОМ_точки ввода |  |  | 2026-07-30 | выдана
2 | Соколиная гора _ЭОМ_План лотков |  |  | 2026-08-27 | выдана
3 | Соколиная гора _ЭОМ_План трассы М1-500 |  |  | 2026-09-01 | выдана
4 | Соколиная гора _ЭОМ_Однолинейка |  |  | 2026-09-11
ВК
1 | Соколиная гора _ВК |  |  | 2026-06-12 | выдана
2 | Соколиная гора _ВК_с аксонометрией |  |  | 2026-09-11
ВО
1 | Соколиная гора _ВО_канализация_водосток |  |  | 2026-09-11
ОВ1 и ОВ2
1 | Соколиная гора _ОВ1 |  |  | 2026-07-30 | выдана
2 | Соколиная гора _ОВ2 |  |  | 2026-07-30 | выдана
3 | Соколиная гора _ОВ корректировки стояков отопл. |  |  | 2026-09-10 | выдана
СС
1 | Соколиная гора _СОТ |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
2 | Соколиная гора _СКУД |  |  | 2026-06-29 | выдана
3 | Соколиная гора _ИС ПП |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
4 | Соколиная гора _СКС.ЛВС.ТФ |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
5 | Соколиная гора _СОУЭ |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
6 | Соколиная гора _СОТС |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
7 | Соколиная гора _АПС |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
8 | Соколиная гора _СКТ |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
9 | Соколиная гора _РТ |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
10 | Соколиная гора _АПЗ |  |  | 2026-06-29 | выдана
11 | Соколиная гора _СДС |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
12 | Соколиная гора _СОС |  |  | 2026-06-29 | выдана
13 | Соколиная гора _ЭЧ.ЗС |  |  | выдан 06.07.2026 | выдана
14 | Соколиная гора _АиДИС |  |  | 2026-06-30 | выдана
ОЗДС
1 | РД_ОЗДС |  |  | 2026-10-30 | определить исполнителя
ТХ
1 | РД_ТХ1 (общее) |  |  | 25.06.2026 | выдана
2 | РД_ТХ2 (пищеблок) |  |  | 25.06.2026 | выдана
3 | РД_ТХ3 (АЗ) |  | 1 | 2026-05-29 | выдана
СОГЛАСОВАНИЯ
1 | согласование АР с ДОНМ |  | 1 |  | Загружен том, согласованный 22.12.2025 г. с ДОНМ/20.07.2026
2 | согласование АР фасады с ДОНМ |  | 1.2 |  | Загружен том, согласованный 13.07.2026 г. с ДОНМ/20.07.2027. Версия 2 не согласована (по замечаниям Харина (пояс-карниз и вх.группы в 3D)
3 | согласование ИС ПП с ДОНМ |  | 1 |  | Загружен том, согласованный 26.05.2026 г. с ДОНМ
4 | согласование ПТА с ДОНМ |  | 1 |  | Загружен том, согласованный 01.07.2026 г. с ДОНМ/20.07.2027
5 | согласование СКС с ДОНМ |  | 1 |  | Загружен том, согласованный 24.08.2026 г. с ДОНМ/20.07.2028
6 | согласование СКУД с ДОНМ |  | 1 |  | Загружен том, согласованный 09.06.2026 г. с ДОНМ
7 | согласование СОТ с ДОНМ |  | 1 |  | Загружен том, согласованный 06.04.2026 г. с ДОНМ
8 | согласование ТХ1 общее с ДОНМ |  | 1 |  | Загружен том, согласованный 20.04.2026 г. с ДОНМ
9 | согласование ТХ2 пищеблок с ДОНМ |  | 1 |  | Загружен том, согласованный 22.04.2026 г. с ДОНМ
10 | согласование ТХ3 Актовый зал с ДОНМ |  | 1 |  | Загружен том, согласованный 16.06.2026 г. с ДОНМ

## Отработка по Замечаниям
Проектные вопросы из общего чата по школе с Заказчиком и Строителями (создан 05.08.2026)
| Что было передано/размещено | Раздел |  | Дата
| Вопросы от Заказчиков и строителей | Примечание | Дата Запроса | Отработано
1 | Раскрепление перегородок | КР |  | 2026-07-16
2 | ТХЗ |  |  | 2026-05-19
3 | АР_Монтаж |  |  | 2026-05-22
4 | 5.5.3 РТ, оповещ. о ЧС (Радиотрансляционная сеть, оповещение о ЧС) РД |  |  | 2026-07-06
5 | 5.5.4 СКТ (Система кабельного телевидения) |  |  | 2026-07-06
6 | 5.5.5 СКС (Структурированная кабельная сеть. Телефонизация) РД |  |  | 2026-07-06
7 | 5.5.6 Электрочасофикация РД |  |  | 2026-07-06
8 | 5.5.7 СОТ (Система охранного телевидения) РД |  |  | 2026-07-06
9 | 5.5.9 СОТС (Система охранной тревожной сигнализации) РД |  |  | 2026-07-06
10 | 5.5.10 СДС РД |  |  | 2026-07-06
11 | 5.5.13 ИСПП РД |  |  | 2026-07-06
12 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 8.1-9.1_Н.1-П.1 (№6) |  |  | 2026-07-07
13 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о А1-А_3-5 (№2) |  |  | 2026-07-07
14 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 10.1-11.1_В.1-Г.1 (№10) |  |  | 2026-07-07
15 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 11.1_П.1 (№7) |  |  | 2026-07-07
16 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 20_Н (№16) |  |  | 2026-07-07
17 | Ар_Фасад |  |  | 2026-07-08
18 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о Г.1-Е.1_2.1-3.1 (№4) |  |  | 2026-07-13
19 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 2.1-3.1_Д-1-Ж.1 (№5) |  |  | 2026-07-16
20 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 2-3_В (№3) |  |  | 2026-07-16
21 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 18-20_Н-А.1 (№13) |  |  | 2026-07-16
22 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о А.1-Б.1_5-7 (№11) |  |  | 2026-07-16
23 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о А1Б1_12 (№12) |  |  | 2026-07-16
24 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о Б-В_22-23 (№15) |  |  | 2026-07-16
25 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 14.1_И1-К1 (№9) |  |  | 2026-07-20
26 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 17.1_Л.1 (№8) |  |  | 2026-07-20
27 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 22_Ж (№14) |  |  | 2026-07-20
28 | Усиление бытового фундамента | КР |  | 2026-07-21
29 | Узел замоноличивания существующих отверстий | КР |  | 2026-07-22
30 | Комплект документации в папке от 24.07 | АР |  | 2026-07-24
31 | АР_перемычки |  |  | 2026-07-24
32 | Кровля высокой части | КР / АР-Кровля |  | 2026-07-27
33 | Обрамление проёмов | КР |  | 2026-07-27
34 | Кровля полностью | АР-Кровля |  | 2026-07-30
35 | Плиты по грунту | КР |  | 2026-07-30
36 | Фасады | КР |  | 2026-07-30
37 | Элементы компоновки спортзала | КР |  | 2026-07-30
38 | Высокая часть Планы высокой части Вентиляция. Планы высокой части |  |  | 2026-08-04
39 | Комплект АР; в чате отдельно указано: «парапет согласован с Харининым» | АР |  | 2026-08-04
40 | Кровля высокой части | АР-Кровля |  | 2026-08-04
41 | АР_Парапет |  |  | 2026-08-04
42 | ИОС1 РД |  |  | 2026-08-05
43 | Входные группы | КР |  | 2026-08-06
44 | Кровля с отверстиями ВК | АР-Кровля |  | 2026-08-06
45 | Усиление перекрытий | КР |  | 2026-08-06
46 | АР-Кровля |  |  | 2026-08-06
47 | Низкая часть Планы низкой части Вентиляция. Планы низкой части Отопление |  |  | 2026-08-07
48 | Обрамление проемов (папка с этой датой и временем) |  |  | 2026-08-07
49 | Просьба пересогласовать перегородку в помещении 004 (водомерный узел) в сторону Венткамеры с уменьшением площади венткамеры. |  | 09.08..2026 | 2026-08-10
50 | ИОС3 |  |  | 2026-08-11
51 | ИОС2 |  |  | 2026-08-13
52 | 16-25Г-Р-КР1 - вх. гр. в_о 7-14_А-Б с поворотом |  |  | 2026-08-17
53 | ОВиК РД |  |  | 2026-08-17
54 | АДИС и АПЗ РД |  |  | 2026-08-17
55 | от Марковой запрос контактов Геодезиста, кто съемку делал | 79778201877 Даниил (так же выдали Карта дефектовки швов,Фотоотчёт дефектовки швов) | 2026-08-17 | 2026-08-18
56 | Отправитель (Лариса): Она пишет Наталии Владимировне, что нужно прислать «Приказ на ГИП ООО АЗУРИТ». |  | 2026-08-07 | 2026-08-19
57 | 5.5.1 АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) |  |  | 2026-08-19
58 | 5.5.2 СОУЭ (Система оповещения и управления эвакуацией) РД |  |  | 2026-08-19
59 | 6.1 ТХ1 РД |  |  | 2026-08-19
60 | 6.2 ТХ2 РД |  |  | 2026-08-19
61 | 6.3 ТХ3 РД |  |  | 2026-08-19
62 | Перегородки техэтажа-A1 L |  |  | 2026-08-21
63 | Шк429_площадки_в_осях_Н3_5_на_отм_2,375 |  |  | 2026-08-21
64 | 16_25Г_Р_КР_Обрамление_проемов_07_08_26_22 |  |  | 2026-08-21
65 | 2. АР (Архитектурные решения) РД |  |  | 2026-08-27
66 | от Ларисы: Прошу вас предоставить полный комплекс рабочей документации на кровлю в рамках раздела «Архитектурно-строительные решения». На данный момент материалы по кровле разрознены — чертежи, спецификации и ведомости находятся в разных разделах и папках, что затрудняет работу с ними. Для полноценного использования прошу собрать всё в единый комплект, включающий: спецификации материалов и изделий; ведомости объёмов работ; разрезы; планы кровли; чертежи шахт; схемы размещения и конструкции аэраторов - в проекте ничего нет; схему разуклонки с указанием уклонов 5–32% и толщиной слоя 50–320 мм (керамзитовый гравий по уклону, плотностью 400 кг/м³, пропитанный цементным молочком). |  | 2026-08-27 | 2026-08-27
67 | AP_Парапет |  |  | 2026-08-27
68 | АР_демонтаж |  |  | 2026-08-27
69 | АР_Рабочка |  |  | 2026-08-27
70 | Евгений: После вчерашней встречи, направляем вам схемы окон. Посадили окна, в основном ,немного выше от уровня чистого пола, чем было в предложении от «Азурита»и подправили габарит по высоте. По итогу мы оптимизировали количество подрезки, (почти не поменялось количество и глубина) в пдф указано (было - стало). Получились почти одинаковые уровни подоконников. Получилось всего два типоразмера окон по высоте -2140мм (только основной корпус 3-й этаж) все остальные окна -2170мм, с одинаковым расположением ручки от низа створки, все фрамуги 500мм.Таким образом, ничего не нужно согласовывать с ДИОМ.Ждем Ваши комментарии. Если все всех устраивает-можем поправить рабочую документацию по окнам и запускать в работу. | Ответ Азурита: Мы просмотрели полученный от Шварц Групп альбом рабочих чертежей по оконным блокам высокой и низкой части школы №429. В целом нас все устраивает и в общем комплект может быть согласован в работу, учитывая, что в предложенной схеме оконных блоков учтено ранее утвержденная высота глухой части нижних фрамуг в 500 мм, выполнены все нормативные требования по высоте ручек открывающихся фрамуг, а также лимитированное расстояние не менее 1200 мм от у.ч.п. до низа открывающихся фрамуг, но есть ряд замечаний по спецификации от Заказчика: - дополнить таблицу информацией по коэффициенту сопротивлению теплопередачи оконных блоков - не менее 0.61 м2С/Вт - дополнить таблицу информацией по Коэффициенту звукоизоляции, который должен быть 35 дБа от Азурит: - просим два противопожарных оконных блока ОК4/1-14 для пом. 324 (оси 2-3/А/1-А) и 315 (оси 20-22/А/1-А) выполнить в обычном исполнении, т.к. там выполнено нормативное требование по ширине простенка с соседним окном, которое должно быть не менне 1200 мм. По остальным противопожарным окнам замечаний нет! - По оконным блокам ОК4/4, ОК3/4 и ОК6/4 просим провести проверку в части совпадения верха предлагаемых оконных блоков Низкой части здания с верхом витражей по Актовому залу (ВН-4,ВН-8 и ВР-9) и витражными окнами ВН-3, ВН-5л, ВН-5, ВН-6л, ВН-6/1, ВН-7,ВН-10, ВН-3. Необходимо убедиться, что все они будут на одном уровне! | 2026-08-29 | 2026-08-31
71 | АР_Кладочные_планы |  |  | 2026-08-11
72 | 4. КР (Конструктивные решения) |  |  | 2026-09-08
73 | 5.1.1 ЭОМ (Электрооборудование) |  |  | 2026-09-09
74 | 5.4 ОВиК (Отопление, вентиляция, кондиц.) |  |  | 2026-09-09
75 | Отправитель (Лариса): Она пишет Наталии Владимировне, что нужно прислать «Приказ на АН (АОСР) ООО АЗУРИТ». |  | 2026-08-17 | на подписании у ГД
76 | План полов 1 этажа с пирогами |  |  | 2026-09-10
77 | АР-УЗЕЛ КАРНИЗА_VETONIT |  |  | 2026-09-14
ПРОТОКОЛ №1
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-05-22
Проектные вопросы
№ | Требование | Исполнитель | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп | ООО ПСК "Азурит" | 2026-06-05 | АР – 27.08.2026; КР – 08.09.2026; чертежи входных групп – с 07.07 по 17.08.2026
2 | Проектное решение по кровле в части расположения вентиляционных шахт | ООО ПСК "Азурит" | 2026-05-30 | Раздел ОВиК – 09.09.2026; планы вентиляции высокой/низкой частей – 04.08 и 07.08.2026
3 | Проектное решение по конструкции козырьков над входными группами | ООО ПСК "Азурит" | 2026-06-05 | Входят в чертежи входных групп (выданы с 07.07 по 17.08.2026)
4 | Документация по ОВиК в части расположения вентиляционных каналов | ООО ПСК "Азурит" | 2026-05-29 | Раздел ОВиК с 07.08 – 09.09.2026
5 | Журнал авторского надзора | ООО ПСК "Азурит" | 2026-05-29
6 | Рабочая документация и спецификации оборудования по разделу «Отопление» | ООО ПСК "Азурит" | 2026-07-01 | Папка «Отопление» – 07.08.2026; раздел ОВиК (включает отопление) – 09.09.2026
7 | Заказная спецификация на индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | ООО ПСК "Азурит" | 2026-05-25
8 | Решение по высотным отметкам технических помещений подвала | ООО ПСК "Азурит" | 2026-05-29
9 | Решение по демонтажу фасада и сохранению декоративных элементов | ООО ПСК "Азурит" | 2026-05-25 | АР_демонтаж – 27.08.2026
10 | Проектное решение по устройству козырьков над входными группами (дублирует №3, но срок иной) | ООО ПСК "Азурит" | 2026-06-01 | Входят в чертежи входных групп (выданы с 07.07 по 17.08.2026)
11 | Конструктивное решение по усилению узлов прохода стояков вентиляции через межэтажные перекрытия | ООО ПСК "Азурит" | 2026-05-30 | Нет отдельного документа; имеется «Усиление перекрытий» (06.08.2026) и «Усиление бытового фундамента» (21.07)
12 | Решения по отделке помещения № 11 (защитное сооружение гражданской обороны) | ООО ПСК "Азурит" | 2026-06-01
13 | Предварительный график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | на контрол | 2026-09-11
ПРОТОКОЛ №3
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-06-04
Проектные вопросы
№ | Требование | Исполнитель | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Выдать проектное решение по кровле в части расположения вентиляционных шахт | ООО ПСК "Азурит" | 08.06.2026 / 30.05.2026 | Раздел ОВиК – 09.09.2026; планы вентиляции высокой/низкой частей – 04.08 и 07.08.2026
2 | Выдать проектное решение по конструкции козырьков над входными группами | ООО ПСК "Азурит" | 2026-06-05 | Входят в чертежи входных групп (выданы с 07.07 по 17.08.2026)
3 | Предоставить проектную документацию по ОВиК в части расположения вентиляционных каналов | ООО ПСК "Азурит" | 08.06.2026 / 29.05.2026 | Раздел ОВиК – 09.09.2026
4 | Выдать рабочую документацию и спецификации оборудования по разделу «Отопление» | ООО ПСК "Азурит" | 2026-06-12 | Папка «Отопление» – 07.08.2026; раздел ОВиК (включает отопление) – 09.09.2026
5 | Выдать решение по высотным отметкам технических помещений подвала | ООО ПСК "Азурит" | 12.06.2026 / 29.05.2026
6 | Выдать конструктивное решение по усилению узлов прохода стояков вентиляции через межэтажные перекрытия | ООО ПСК "Азурит" | 12.06.2026 / 30.05.2026 | Нет отдельного документа; имеется «Усиление перекрытий» (06.08.2026)
7 | Предоставить решения по отделке помещения № 11 (защитное сооружение гражданской обороны) | ООО ПСК "Азурит" | 12.06.2026 / 01.06.2026
8 | Предоставить архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп | ООО ПСК "Азурит" | на контроль | АР – 27.08.2026; КР – 08.09.2026; чертежи входных групп – 07.07–17.08.2026
9 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | на контроль
ПРОТОКОЛ №4
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-06-19
Проектные вопросы
№ | Требование | Исполнитель | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Выдать проектное решение по расположению вентиляционных шахт на кровле | ООО ПСК "Азурит" | 22.06.2026 / 18.06.2026 / 08.06.2026 / 30.05.2026 | Раздел ОВиК – 09.09.2026; планы вентиляции высокой/низкой частей – 04.08.2026 и 07.08.2026; чертежи кровли с отверстиями ВК – 06.08.2026
2 | Выдать проектное решение по конструкции козырьков над входными группами | ООО ПСК "Азурит" | 29.06.2026 / 05.06.2026 | Входят в чертежи входных групп (выданы с 07.07.2026 по 17.08.2026)
3 | Предоставить рабочую документацию по разделу Вентиляция и спецификации оборудования | ООО ПСК "Азурит" | 25.06.2026 / 18.06.2026 / 08.06.2026 / 29.05.2026 | Раздел ОВиК – 09.09.2026; планы вентиляции высокой/низкой частей – 04.08.2026 и 07.08.2026
4 | Выдать рабочую документацию и спецификации оборудования по разделу «Отопление» | ООО ПСК "Азурит" | 23.06.2026 / 12.06.2026 | Папка «Отопление» – 07.08.2026; раздел ОВиК (включает отопление) – 09.09.2026
5 | Выдать решение по высотным отметкам технических помещений подвала | ООО ПСК "Азурит" | 25.06.2026 / 19.06.2026 / 12.06.2026 / 29.05.2026
6 | Выдать конструктивное решение по усилению узлов прохода стояков вентиляции через межэтажные перекрытия | ООО ПСК "Азурит" | 25.06.2026 / 12.06.2026 / 30.05.2026 | Нет отдельного документа; имеется «Усиление перекрытий» (06.08.2026) – возможно, частично относится
7 | Предоставить решения по отделке помещения № 11 (защитное сооружение гражданской обороны) | ООО ПСК "Азурит" | 26.06.2026 / 12.06.2026 / 01.06.2026
8 | Предоставить архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп | ООО ПСК "Азурит" | 25.06.2026 / 15.06.2026 | АР – 27.08.2026; КР – 08.09.2026; чертежи входных групп – 07.07–17.08.2026
9 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК | ООО ПСК "Азурит" | 2026-06-22 | (возможно, входит в ИОС1–3, но явного раздела ВК нет)
10 | Выдать кладочный план | ООО ПСК "Азурит" | 2026-06-26 | АР_Кладочные_планы – 03.09.2026; также планы высокой (04.08) и низкой (07.08) частей – вероятно, являются кладочными
11 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
ПРОТОКОЛ №5
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-06-26
Проектные вопросы
№ | Требование | Исполнитель | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Выдать проектное решение по конструкции козырьков над входными группами (направлено письмо в ДОНМ) | ООО ПСК "Азурит" | 29.06.2026 / 05.06.2026 | Входят в состав чертежей входных групп (выданы с 07.07.2026 по 17.08.2026, последняя актуализация – 17.08.2026)
2 | Предоставить рабочую документацию по разделу Вентиляция и спецификации оборудования | ООО ПСК "Азурит" | 29.06.2026 / 25.06.2026 / 18.06.2026 / 08.06.2026 / 29.05.2026 | Раздел ОВиК (включая вентиляцию) – 09.09.2026; планы вентиляции высокой и низкой частей – 04.08.2026 и 07.08.2026
3 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК | ООО ПСК "Азурит" | 29.06.2026 / 22.06.2026 | (отдельный раздел ВК не обнаружен; возможно, входит в ИОС1–3, но явно не указан)
4 | Откорректировать кладочный план, согласно смежным разделам | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | АР_Кладочные_планы – 03.09.2026; также планы высокой (04.08) и низкой (07.08) частей, но они могли быть без корректировки по смежным разделам
5 | Выдать рабочую документацию по разделу «Отопление» | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | Папка «Отопление» – 07.08.2026; раздел ОВиК (включает отопление) – 09.09.2026
6 | Предоставить архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | АР – 27.08.2026; КР – 08.09.2026; чертежи входных групп – 07.07–17.08.2026
7 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
ПРОТОКОЛ №6
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-07-10
Проектные вопросы
№ | Требование | Исполнитель | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Предоставить рабочую документацию по разделу Вентиляция и спецификации оборудования | ООО ПСК "Азурит" | 20.07.2026 / 29.06.2026 / 25.06.2026 / 18.06.2026 / 08.06.2026 / 29.05.2026 | Спецификация – 13.07.2026; РД (основной корпус) – 20.07.2026; пристройка – 03.08.2026
2 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК | ООО ПСК "Азурит" | 17.07.2026 / 29.06.2026 / 22.06.2026
3 | Выдать рабочую документацию по разделу ЭОМ и однолинейную схему | ООО ПСК "Азурит" | 2026-07-20
4 | Откорректировать кладочный план, согласно смежным разделам | ООО ПСК "Азурит" | 2026-07-20 | Основной корпус – 20.07.2026; пристройка – 30.07.2026
5 | Выдать рабочую документацию по разделу «Отопление» | ООО ПСК "Азурит" | 17.07.2026 / 10.07.2026 / 23.06.2026 / 12.06.2026
6 | Обеспечить своевременную подгрузку ПД и РД на ссылку https://disk.yandex.ru/d/RhNFeAv3GhdaLQ | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
7 | Выдать проектное решение по конструкции козырьков над входными группами | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | Направлено письмо в ДОНМ (фактически чертежи выданы с 07.07 по 17.08.2026)
8 | Предоставить архитектурные и конструктивные решения по устройству дебаркадера и входных групп | ООО ПСК "Азурит" | На контроль | Выдается по ходу производства работ (фактически: АР – 27.08.2026, КР – 08.09.2026)
9 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
ПРОТОКОЛ №7
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-08-14
Проектные вопросы
№ | Требование |  | Срок (не позднее) | Фактическая дата выдачи
1 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК | ООО ПСК "Азурит" | 21.08.2026 / 12.08.2026 / 29.06.2026 / 22.06.2026
2 | Выдать однолинейную схему и РД по разделу ЭОМ | ООО ПСК "Азурит" | 21.08.2026 / 14.08.2026 | РД по ЭОМ – 09.09.2026 (однолинейная схема, вероятно, в составе)
3 | Выдать узлы устройства стяжки пола | ООО ПСК "Азурит" | 2026-08-21 | (возможно, в составе КР или АР)
4 | Произвести проверочный расчет несущей способности эркера в осях 12-Б и разработать мероприятия по усилению | ООО ПСК "Азурит" | 2026-08-21 | (возможно, в составе КР)
5 | Произвести проверочный расчет монолитного перекрытия над 2-м этажом в осях П1/К1-12/16 и разработать мероприятия по усилению | ООО ПСК "Азурит" | 2026-08-21 | (возможно, в составе КР)
6 | Выдать решение по ремонту монолитных участков стен и перекрытий | ООО ПСК "Азурит" | 2026-08-21
7 | Предоставить предварительный график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
ПРОТОКОЛ №8
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Маркова Н. 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
Проектные вопросы
1 | Предоставить рабочую документацию по разделу ВК, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 09.09.2026 21.08.2026 12.08.2026 29.06.2026 22.06.2026 | Будет выдаваться по частям. Подвал 09.09.2026
2 | Выдать однолинейную схему и РД по разделу ЭОМ, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 10.09.2026 21.08.2026 14.08.2026 | РД будет выдаваться по частям. Подвал 10.09.2026 Однолинейная схема уйдет на согл. 11.09
3 | Выдать узлы устройства стяжки пола, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 08.09.2026 21.08.2026 | выдано 11.09.2026
4 | Выдать аксионометрическую схему по системе "Водоотведение" К1, К2 и К3 | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-10 | выдано 11.09.2026
5 | Выдать КР в части устройства пандуса входной группы, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-11 | выдано 08.09.2026
6 | Согласовать отметку низа приборов отопления, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-11 | выдано 11.09.2026
7 | Выдать линейные привязки трубопроводов отопления, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-08 | выдано 09.09.2026
8 | Привести в нормативное состояние нумерацию стояков отопления, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-11 | выдано 11.09.2026
9 | Выдать узлы присоединения приборов отопления, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-10 | выдано 11.09.2026
10 | Выдать решение по отделке помещений технического этажа и убежища, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-11 | выдано 11.09.2026
11 | Откорректировать график выдачи рабочей документации | ООО ПСК "Азурит" | На контроль
ПРОТОКОЛ №9
Совещания по объекту ГБОУ Школа №429, расположенному по адресу: г. Москва 5-я улица Соколинной Горы, 14
На совещании присутствовали: 1. Инженер технического надзора 1 категории ОТН №2 УТН по объектам образования АНО "РГТ" - Давыдов А. А. 2. Руководитель проекта ООО "КРИСТАЛЛ ГРУПП" Сошкин Андрей Алексеевич. 3. АНО "ОЭК Стройтрест" ГАП Харин А.Б. 4. ООО ПСК "Азурит" ГИП Неменов Г.Н , Гриднев Ю.Н., 2. Представители организаций, рассмотрев представленные вопросы, приняли следующие решения:
2026-09-11 |  |  |  | Дата выдачи
Проектные вопросы
1 | Выдать согласованную однолинейную схему, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-18 | Выдана без закупки оборудования 11.09.2029
2 | Выдать аксионометрическую схему по системе "Водоотведение" К1, К2 и К3, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 15.09.2026 10.09.2026
3 | Выдать высотные отметки трубопроводов водоснабжения и канализации в подвале, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-15
4 | Предусмотреть воздуховоды из нержавеющей стали в помещение обеденного зала и кабинета химии, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-15
5 | Предусмотреть гибкие воздуховоды для присоединения оконечных устройств, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-15
6 | Рассмотреть возможность замены кровельного покрытия Филизол на Технониколь | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-14 | Не согласовано
7 | Выдать узел устройства дверного проема в оси Н, в срок не позднее указанной даты. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-14 | Направлено в ОЭК Стройтрест на согласование 15.09.2026
Вопросы со стройке
2026-09-14
1 | Входы в подвалы выполнить привязку дверных проемов к ограждающим конструкциям и ступеням | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-16 | Корнеевой
2 | В усилениях проёмов анкерные болты заменить на химические анкера, внести в Узел и выдать новый узел | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-16 | Прудникову
3 | Откорректировать расположение смежной стена между нишей пом. 134 и пом.129 в осх.2-3/Н. Добавить стену толщиной 200м из газосиликатного блока. Внести в ВОР | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-16 | Корнеевой
4 | Предоставить ведомость отделочных работ. Указать тип отделки, применение сетки и т.д. | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-17 | Гриднев
5 | ИТП. Уточнение траектории трассы теплоснабжения на вентиляцию и отопление (пересечение путей эвакуации) | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-17 | Гриднев
6 | Систематизировать файлы на облаке, старые в архив перенести | ООО ПСК "Азурит" | 2026-09-17 | Маркова/Шершова