## Расчет НМЦД
Расчет
начальной максимальной цены договора
на развитие территории, расположенной во внутригородском муниципальном образовании - муниципальном округе Бабушкинский Северо-Восточного административного округа города Москвы, в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве и (или) решения о реновации жилищного фонда в городе Москве
Основание для расчета:
1. Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 18.09.2025 № МКЭ-ОД/25-83
2. Постановление Правительства Москвы от 18.03.2025 № 536-ПП «О порядке определения цены договора о развитии территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве и (или) решения о реновации жилищного фонда в городе Москве и об особенностях приемки выполненных работ, оказанных услуг»
3. Техническое задание
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Ленская, д.18; ул. Енисейская, д.18/20) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Ленская, земельный участок 12/1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 514775987 | 524144910 | 1.046 | 548255576 | 7.43% | 4.94%
|  |  |  | 414362300 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 6688733333 | 6810468280 | 1.0871 | 7403660067 | 6803795507.5
ВСЕГО с НДС 20% | 7203509320 | 7334613190 |  | 7951915643
ВСЕГО без НДС | 6002924433 | 6112177658 |  | 6626596369
ВСЕГО с НДС 22% | 7323567808 | 7456856743 |  | 8084447570
в том числе НДС 22% | 1320643375 | 1344679085 |  | 1457851200
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 34834 | 14512.32 | 18171.79
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =149 |  |  |  | 1974.25 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2026-03-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2027-08-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2026 г. (Д1) - 56% |  |  | 10 | 56%
Доля стоимости проектирования на 2027 г. (Д2) - 44% |  |  | 8 | 44%
К1 2026 г. = (1,012+1,050)/2 |  |  |  | 1.031
К2 2027 г. = 1,050*(1,002+1,027)/2 |  |  |  | 1.0652
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,56*1,031+0,44*1,0652= |  |  |  | 1.046
Срок строительства |  |  |  | 25
Начало строительства |  |  |  | 2026-09-01
Окончание строительства |  |  |  | 2028-09-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2026 г. (Д1) - 16% |  |  | 4 | 16%
Доля стоимости строительства на 2027г. (Д2) - 48% |  |  | 12 | 48%
Доля стоимости строительства на 2028 г. (Д3) - 36% |  |  | 9 | 36%
К1 2026 г. =(1,037+1,050)/2 |  |  |  | 1.0435
К2 2027 г. =1,050*(1,002+1,048)/2 |  |  |  | 1.0763
К3 2028 г. =1,050*1,048*(1,002+1,035)/2 |  |  |  | 1.1208
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,16*1,0435+0,48*1,0763+0,36*1,1208= |  |  |  | 1.0871
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Искры, д.7; ул. Искры, д.3; ул. Радужная, д.12, корпус 1; ул. Радужная, д.10; ул. Радужная, д.8) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 14.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 1153522496 | 1174516605 | 1.1045 | 1297253590 | 7.43%
|  |  |  | 923459308 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 14881729683 | 15152577163 | 1.1561 | 17517894458 | 15163127260
ВСЕГО с НДС 20% | 16035252179 | 16327093768 |  | 18815148048
ВСЕГО без НДС | 13362710149 | 13605911473 |  | 15679290040
ВСЕГО с НДС 22% | 16302506382 | 16599211997 |  | 19128733849
в том числе НДС 22% | 2939796233 | 2993300524 |  | 3449443808
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 78368 | 14376.03 | 19232.58
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =296 |  |  |  | 3922 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2027-05-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2028-10-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2027 г. (Д1) - 44% |  |  | 8 | 44%
Доля стоимости проектирования на 2028 г. (Д2) - 56% |  |  | 10 | 56%
К1 2027 г. = 1,050*(1,015+1,048)/2 |  |  |  | 1.0831
К2 2028 г. = 1,050*1,048*(1,002+1,036)/2 |  |  |  | 1.1213
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,44*1,0831+0,56*1,1213= |  |  |  | 1.1045
Срок строительства |  |  |  | 29
Начало строительства |  |  |  | 2027-11-01
Окончание строительства |  |  |  | 2030-03-12
Месяц
Доля стоимости строительства на 2027 г. (Д1) - 6,9% |  |  | 2 | 6.9%
Доля стоимости строительства на 2028г. (Д2) - 41,4% |  |  | 12 | 41.4%
Доля стоимости строительства на 2029 г. (Д3) - 41,4% |  |  | 12 | 41.4%
Доля стоимости строительства на 2030 г. (Д3) - 10,3% |  |  | 3 | 10.3%
К1 2027 г. =1,050*(1,039+1,048)/2 |  |  |  | 1.0957
К2 2028 г. =1,050*1,048*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.1274
К3 2029 г. =1,050*1,048*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.1803
К4 2030 г. =1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,012)/2 |  |  |  | 1.2147
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,069*1,0957+0,414*1,1274+0,414*1,1803+0,103*1,2147= |  |  |  | 1.1561
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Радужная, д.4, корпус 1; ул. Радужная, д. 4, корпус 2) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 22.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 164905588 | 167906870 | 1.046 | 175630586 | 7.43%
|  |  |  | 121538256 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 2029788114 | 2066730258 | 1.078 | 2227935218 | 1995648350
ВСЕГО с НДС 20% | 2194693702 | 2234637128 |  | 2403565804
ВСЕГО без НДС | 1828911418 | 1862197607 |  | 2002971503
ВСЕГО с НДС 22% | 2231271930 | 2271881081 |  | 2443625234
в том числе НДС 22% | 402360512 | 409683474 |  | 440653730
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 10048 | 14756.83 | 19956.16
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =52 |  |  |  | 689 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2026-03-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2027-08-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2026 г. (Д1) - 56% |  |  | 10 | 56%
Доля стоимости проектирования на 2027 г. (Д2) - 44% |  |  | 8 | 44%
К1 2026 г. = (1,012+1,050)/2 |  |  |  | 1.031
К2 2027 г. = 1,050*(1,002+1,027)/2 |  |  |  | 1.0652
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,56*1,031+0,44*1,0652= |  |  |  | 1.046
Срок строительства |  |  |  | 21
Начало строительства |  |  |  | 2026-09-01
Окончание строительства |  |  |  | 2028-05-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2026 г. (Д1) - 19% |  |  | 4 | 19%
Доля стоимости строительства на 2027 г. (Д2) - 57% |  |  | 12 | 57%
Доля стоимости строительства на 2028 г. (Д3) - 24% |  |  | 5 | 24%
К1 2026 г. =(1,037+1,050)/2 |  |  |  | 1.0435
К2 2027 г. =1,050*(1,002+1,048)/2 |  |  |  | 1.0763
К3 2028 г. =1,050*1,048*(1,002+1,014)/2 |  |  |  | 1.1092
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,19*1,0435+0,57*1,0763+0,24*1,1092= |  |  |  | 1.078
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, д.17) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 4.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 171605375 | 174728593 | 1.046 | 182766108 | 7.43%
|  |  |  | 133800000 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 2185784823 | 2225566107 | 1.078 | 2399160263 | 2196985197.5
ВСЕГО с НДС 20% | 2357390198 | 2400294700 |  | 2581926371
ВСЕГО без НДС | 1964491832 | 2000245583 |  | 2151605309
ВСЕГО с НДС 22% | 2396680035 | 2440299611 |  | 2624958477
в том числе НДС 22% | 432188203 | 440054028 |  | 473353168
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 11230 | 14535.71 | 18770.1
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =49 |  |  |  | 649.25 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2026-03-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2027-08-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2026 г. (Д1) - 56% |  |  | 10 | 56%
Доля стоимости проектирования на 2027 г. (Д2) - 44% |  |  | 8 | 44%
К1 2026 г. = (1,012+1,050)/2 |  |  |  | 1.031
К2 2027 г. = 1,050*(1,002+1,027)/2 |  |  |  | 1.0652
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,56*1,031+0,44*1,0652= |  |  |  | 1.046
Срок строительства |  |  |  | 21
Начало строительства |  |  |  | 2026-09-01
Окончание строительства |  |  |  | 2028-05-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2026 г. (Д1) - 19% |  |  | 4 | 19%
Доля стоимости строительства на 2027 г. (Д2) - 57% |  |  | 12 | 57%
Доля стоимости строительства на 2028 г. (Д3) - 24% |  |  | 5 | 24%
К1 2026 г. =(1,037+1,050)/2 |  |  |  | 1.0435
К2 2027 г. =1,050*(1,002+1,048)/2 |  |  |  | 1.0763
К3 2028 г. =1,050*1,048*(1,002+1,014)/2 |  |  |  | 1.1092
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,19*1,0435+0,57*1,0763+0,24*1,1092= |  |  |  | 1.078
«Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Ленская, д.10, корпус 3) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 7.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 153208220 | 155996610 | 1.046 | 163172454 | 7.43%
|  |  |  | 122603179 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 1983196048 | 2019290216 | 1.078 | 2176794853 | 2013134292.5
ВСЕГО с НДС 20% | 2136404268 | 2175286826 |  | 2339967307
ВСЕГО без НДС | 1780336890 | 1812739022 |  | 1949972756
ВСЕГО с НДС 22% | 2172011006 | 2211541607 |  | 2378966762
в том числе НДС 22% | 391674116 | 398802585 |  | 428994006
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 10329 | 14481.16 | 18265.43
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =43 |  |  |  | 569.75 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2026-03-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2027-08-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2026 г. (Д1) - 56% |  |  | 10 | 56%
Доля стоимости проектирования на 2027 г. (Д2) - 44% |  |  | 8 | 44%
К1 2026 г. = (1,012+1,050)/2 |  |  |  | 1.031
К2 2027 г. = 1,050*(1,002+1,027)/2 |  |  |  | 1.0652
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,56*1,031+0,44*1,0652= |  |  |  | 1.046
Срок строительства |  |  |  | 21
Начало строительства |  |  |  | 2026-09-01
Окончание строительства |  |  |  | 2028-05-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2026 г. (Д1) - 19% |  |  | 4 | 19%
Доля стоимости строительства на 2027 г. (Д2) - 57% |  |  | 12 | 57%
Доля стоимости строительства на 2028 г. (Д3) - 24% |  |  | 5 | 24%
К1 2026 г. =(1,037+1,050)/2 |  |  |  | 1.0435
К2 2027 г. =1,050*(1,002+1,048)/2 |  |  |  | 1.0763
К3 2028 г. =1,050*1,048*(1,002+1,014)/2 |  |  |  | 1.1092
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,19*1,0435+0,57*1,0763+0,24*1,1092= |  |  |  | 1.078
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Ленская, д.9) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 3.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 247989382 | 252502789 | 1.046 | 264117917 | 7.43%
|  |  |  | 196875507 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 3195228163 | 3253381316 | 1.078 | 3507145059 | 3232679927.5
ВСЕГО с НДС 20% | 3443217545 | 3505884105 |  | 3771262976
ВСЕГО без НДС | 2869347954 | 2921570088 |  | 3142719147
ВСЕГО с НДС 22% | 3500604504 | 3564315507 |  | 3834117359
в том числе НДС 22% | 631256550 | 642745419 |  | 691398212
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 16424 | 14624.22 | 18471.64
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =77 |  |  |  | 1020.25 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2026-03-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2027-08-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2026 г. (Д1) - 56% |  |  | 10 | 56%
Доля стоимости проектирования на 2027 г. (Д2) - 44% |  |  | 8 | 44%
К1 2026 г. = (1,012+1,050)/2 |  |  |  | 1.031
К2 2027 г. = 1,050*(1,002+1,027)/2 |  |  |  | 1.0652
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,56*1,031+0,44*1,0652= |  |  |  | 1.046
Срок строительства |  |  |  | 21
Начало строительства |  |  |  | 2026-09-01
Окончание строительства |  |  |  | 2028-05-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2026 г. (Д1) - 19% |  |  | 4 | 19%
Доля стоимости строительства на 2027 г. (Д2) - 57% |  |  | 12 | 57%
Доля стоимости строительства на 2028 г. (Д3) - 24% |  |  | 5 | 24%
К1 2026 г. =(1,037+1,050)/2 |  |  |  | 1.0435
К2 2027 г. =1,050*(1,002+1,048)/2 |  |  |  | 1.0763
К3 2028 г. =1,050*1,048*(1,002+1,014)/2 |  |  |  | 1.1092
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,19*1,0435+0,57*1,0763+0,24*1,1092= |  |  |  | 1.078
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, д. 3; ул. Летчика Бабушкина, д. 5; ул. Летчика Бабушкина, д. 7) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 11.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 638971681 | 650600966 | 1.1353 | 738627277 | 7.43%
|  |  |  | 500509753 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 8162911650 | 8311476642 | 1.1785 | 9795075223 | 8218329727.5
ВСЕГО с НДС 20% | 8801883331 | 8962077608 |  | 10533702500
ВСЕГО без НДС | 7334902776 | 7468398007 |  | 8778085417
ВСЕГО с НДС 22% | 8948581387 | 9111445569 |  | 10709264209
в том числе НДС 22% | 1613678611 | 1643047562 |  | 1931178792
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 41892 | 14576.1 | 20297.33
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =189 |  |  |  | 2504.25 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2027-12-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2029-05-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2027 г. (Д1) - 5,55% |  |  | 1 | 5.55%
Доля стоимости проектирования на 2028 г. (Д2) - 66,67% |  |  | 12 | 66.67%
Доля стоимости проектирования на 2029 г. (Д3) - 27,78% |  |  | 5 | 27.78%
К1 2027 г. =1,050*(1,048+1,048)/2 |  |  |  | 1.1004
К2 2028 г. = 1,050*1,048*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.1274
К3 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,002+1,014)/2 |  |  |  | 1.1613
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,0555*1,1004+0,6667*1,1274+0,2778*1,1613= |  |  |  | 1.1353
Срок строительства |  |  |  | 25
Начало строительства |  |  |  | 2028-06-01
Окончание строительства |  |  |  | 2030-06-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2028 г. (Д1) - 28% |  |  | 7 | 28%
Доля стоимости строительства на 2029 г. (Д2) - 48% |  |  | 12 | 48%
Доля стоимости строительства на 2030 г. (Д3) - 24% |  |  | 6 | 24%
К1 2028 г. =1,050*1,048*(1,023+1,047)/2 |  |  |  | 1.1389
К2 2029 г. =1,050*1,048*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.1803
К3 2030 г. =1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,023)/2 |  |  |  | 1.2213
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,28*1,1389+0,48*1,1803+0,24*1,2213= |  |  |  | 1.1785
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Менжинского, д.19, корпус 1; ул. Менжинского, д. 19, корпус 2; ул. Менжинского, д. 17, корпус 1; ул. Менжинского, д. 17, корпус 2; ул. Менжинского, д. 15, корпус 1; ул. Менжинского, д. 15, корпус 2) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 6.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 1181135366 | 1202632030 | 1.1564 | 1390723679 | 7.43%
|  |  |  | 938217675 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 15208777189 | 15485576934 | 1.2104 | 18743742321 | 15405458460
ВСЕГО с НДС 20% | 16389912555 | 16688208964 |  | 20134466000
ВСЕГО без НДС | 13658260463 | 13906840803 |  | 16778721667
ВСЕГО с НДС 22% | 16663077765 | 16966345780 |  | 20470040434
в том числе НДС 22% | 3004817302 | 3059504977 |  | 3691318767
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 80370 | 14241.95 | 20230.4
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =264 |  |  |  | 3498 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2028-05-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2029-10-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2028 г. (Д1) - 44% |  |  | 8 | 44%
Доля стоимости проектирования на 2029 г. (Д2) - 56% |  |  | 10 | 56%
К1 2028 г. = 1,050*1,048*(1,014+1,047)/2 |  |  |  | 1.134
К2 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,002+1,036)/2 |  |  |  | 1.174
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,44*1,134+0,56*1,174= |  |  |  | 1.1564
Срок строительства |  |  |  | 29
Начало строительства |  |  |  | 2028-11-01
Окончание строительства |  |  |  | 2031-03-12
Месяц
Доля стоимости строительства на 2028 г. (Д1) - 6,9% |  |  | 2 | 6.9%
Доля стоимости строительства на 2029 г. (Д2) - 41,4% |  |  | 12 | 41.4%
Доля стоимости строительства на 2030 г. (Д3) - 41,4% |  |  | 12 | 41.4%
Доля стоимости строительства на 2031 г. (Д4) - 10,3% |  |  | 3 | 10.3%
К1 2028 г. =1,050*1,048*(1,038+1,047)/2 |  |  |  | 1.1472
К2 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.1803
К3 2030 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.2358
К4 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,012)/2 |  |  |  | 1.2718
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,069*1,1472+0,414*1,1803+0,414*1,2358+0,103*1,2718= |  |  |  | 1.2104
«Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Искры, д. 11) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 13.2 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 177847273 | 181084093 | 1.046 | 189413961 | 7.43%
|  |  |  | 143012523 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 2301931513 | 2343826667 | 1.072 | 2512582187 | 2348254080
ВСЕГО с НДС 20% | 2479778786 | 2524910760 |  | 2701996148
ВСЕГО без НДС | 2066482322 | 2104092300 |  | 2251663457
ВСЕГО с НДС 22% | 2521108433 | 2566992606 |  | 2747029418
в том числе НДС 22% | 454626111 | 462900306 |  | 495365961
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 13072 | 13347.25 | 17677.86
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =0 |  |  |  |  | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2026-03-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2027-08-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2026 г. (Д1) - 56% |  |  | 10 | 56%
Доля стоимости проектирования на 2027 г. (Д2) - 44% |  |  | 8 | 44%
К1 2026 г. = (1,012+1,050)/2 |  |  |  | 1.031
К2 2027 г. = 1,050*(1,002+1,027)/2 |  |  |  | 1.0652
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,56*1,031+0,44*1,0652= |  |  |  | 1.046
Срок строительства |  |  |  | 18
Начало строительства |  |  |  | 2026-09-01
Окончание строительства |  |  |  | 2028-02-10
Месяц
Доля стоимости строительства на 2026 г. (Д1) - 22% |  |  | 4 | 22%
Доля стоимости строительства на 2027 г. (Д2) - 67% |  |  | 12 | 67%
Доля стоимости строительства на 2028 г. (Д3) - 11% |  |  | 2 | 11%
К1 2026 г. = (1,037+1,050)/2 |  |  |  | 1.0435
К2 2027 г. = 1,050*(1,002+1,048)/2 |  |  |  | 1.0763
К3 2028 г. = 1,050*1,048*(1,002+1,003)/2 |  |  |  | 1.1032
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,22*1,0435+0,67*1,0763+0,11*1,1032= |  |  |  | 1.072
«Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, Анадырский проезд д.5, корпус 1; Анадырский проезд, д.5 корпус 2; Анадырский проезд, д.11; Анадырский проезд, д.9; Анадырский проезд, д.7; Анадырский проезд, д.7, корпус 2) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 1, Зона № 20.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 197798185 | 201398112 | 1.3394 | 269752631 | 7.43%
|  |  |  | 112373560 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 2092591633 | 2130676801 | 1.3702 | 2919453353 | 1845164785
ВСЕГО с НДС 20% | 2290389818 | 2332074913 |  | 3189205984
ВСЕГО без НДС | 1908658182 | 1943395761 |  | 2657671653
ВСЕГО с НДС 22% | 2328562982 | 2370942828 |  | 3242359417
в том числе НДС 22% | 419904800 | 427547067 |  | 584687764
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 9496 | 14437.21 | 32911.47
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =38 |  |  |  | 503.5 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2031-07-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2032-12-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2031 г. (Д1) - 33% |  |  | 6 | 33%
Доля стоимости проектирования на 2032 г. (Д2) - 67% |  |  | 12 | 67%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,025+1,047)/2 |  |  |  | 1.3084
К2 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.3547
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,33*1,3084+0,67*1,3547= |  |  |  | 1.3394
Срок строительства |  |  |  | 18
Начало строительства |  |  |  | 2032-01-01
Окончание строительства |  |  |  | 2033-06-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2032 г. (Д1) - 67% |  |  | 12 | 67%
Доля стоимости строительства на 2033 г. (Д2) - 33% |  |  | 6 | 33%
К1 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.3547
К2 2033 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,023)/2 |  |  |  | 1.4018
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,67*1,3547+0,33*1,4018= |  |  |  | 1.3702
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, д. 2; Анадырский проезд, д. 1) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 1, Зона № 19.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 448134223 | 456290266 | 1.3181 | 601436200 | 7.43%
|  |  |  | 357245024 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 5782277802 | 5887515258 | 1.3682 | 8055298376 | 5865934447.5
ВСЕГО с НДС 20% | 6230412025 | 6343805524 |  | 8656734576
ВСЕГО без НДС | 5192010021 | 5286504603 |  | 7213945480
ВСЕГО с НДС 22% | 6334252226 | 6449535616 |  | 8801013486
в том числе НДС 22% | 1142242205 | 1163031013 |  | 1587068006
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 30756 | 14170.86 | 22938.18
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =93 |  |  |  | 1232.25 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2031-03-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2032-08-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2031 г. (Д1) - 56% |  |  | 10 | 56%
Доля стоимости проектирования на 2032 г. (Д2) - 44% |  |  | 8 | 44%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,012+1,047)/2 |  |  |  | 1.3002
К2 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,026)/2 |  |  |  | 1.3408
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,56*1,3002+0,44*1,3408= |  |  |  | 1.3181
Срок строительства |  |  |  | 25
Начало строительства |  |  |  | 2031-09-01
Окончание строительства |  |  |  | 2033-09-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2031г. (Д1) - 16% |  |  | 4 | 16%
Доля стоимости строительства на 2032г. (Д2) - 48% |  |  | 12 | 48%
Доля стоимости строительства на 2033 г. (Д3) - 36% |  |  | 9 | 36%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,035+1,047)/2 |  |  |  | 1.3147
К2 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.3547
К3 2033 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,035)/2 |  |  |  | 1.4101
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,16*1,3147+0,48*1,3547+0,36*1,4101= |  |  |  | 1.3682
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Коминтерна д.3, корпус 1; ул. Коминтерна, д.3, корпус 2) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 1, Зона № 15.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 255393855 | 260042023 | 1.3394 | 348300286 | 7.43%
|  |  |  | 198559952 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 3247034421 | 3306130447 | 1.3785 | 4557500821 | 3260338380
ВСЕГО с НДС 20% | 3502428276 | 3566172470 |  | 4905801107
ВСЕГО без НДС | 2918690230 | 2971810392 |  | 4088167589
ВСЕГО с НДС 22% | 3560802081 | 3625608678 |  | 4987564459
в том числе НДС 22% | 642111851 | 653798286 |  | 899396870
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 16680 | 14522.97 | 24096.99
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =72 |  |  |  | 954 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2031-07-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2032-12-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2031 г. (Д1) - 33% |  |  | 6 | 33%
Доля стоимости проектирования на 2032 г. (Д2) - 67% |  |  | 12 | 67%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,025+1,047)/2 |  |  |  | 1.3084
К2 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.3547
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,33*1,3084+0,67*1,3547= |  |  |  | 1.3394
Срок строительства |  |  |  | 21
Начало строительства |  |  |  | 2032-01-01
Окончание строительства |  |  |  | 2033-09-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2032 г. (Д1) - 57% |  |  | 12 | 57%
Доля стоимости строительства на 2033 г. (Д2) - 43% |  |  | 9 | 43%
К1 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.3547
К2 2033 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,035)/2 |  |  |  | 1.4101
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,57*1,3547+0,43*1,4101= |  |  |  | 1.3785
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Рудневой, д.11) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 1, Зона № 21.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 162248861 | 165201790 | 1.2077 | 199514202 | 7.43%
|  |  |  | 124356614 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 2050169917 | 2087483009 | 1.2358 | 2579711503 | 2041925552.5
ВСЕГО с НДС 20% | 2212418778 | 2252684799 |  | 2779225705
ВСЕГО без НДС | 1843682315 | 1877237333 |  | 2316021421
ВСЕГО с НДС 22% | 2249292424 | 2290229546 |  | 2825546134
в том числе НДС 22% | 405610109 | 412992213 |  | 509524713
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 9673 | 15684.39 | 22594.73
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =83 |  |  |  | 1099.75 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2029-04-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2030-09-30
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2029 г. (Д1) - 50% |  |  | 9 | 50%
Доля стоимости проектирования на 2030 г. (Д2) - 50% |  |  | 9 | 50%
К1 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,013+1,047)/2 |  |  |  | 1.1867
К2 2030 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,035)/2 |  |  |  | 1.2286
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,5*1,1867+0,5*1,2286= |  |  |  | 1.2077
Срок строительства |  |  |  | 18
Начало строительства |  |  |  | 2029-10-01
Окончание строительства |  |  |  | 2031-03-12
Месяц
Доля стоимости строительства на 2029 г. (Д1) - 16,67% |  |  | 3 | 16.67%
Доля стоимости строительства на 2030 г. (Д2) - 66,66% |  |  | 12 | 66.66%
Доля стоимости строительства на 2031 г. (Д3) - 16,67% |  |  | 3 | 16.67%
К1 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,036+1,047)/2 |  |  |  | 1.1999
К2 2030 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.2358
К3 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,012)/2 |  |  |  | 1.2718
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,1667*1,1999+0,6666*1,2358+0,1667*1,2718= |  |  |  | 1.2358
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, Анадырский проезд, д.17/1) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 1, Зона № 16.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 252997234 | 257601784 | 1.1938 | 307525010 | 7.43%
|  |  |  | 192961638 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 3180692938 | 3238581549 | 1.2286 | 3978921291 | 3168414507.5
ВСЕГО с НДС 20% | 3433690172 | 3496183333 |  | 4286446301
ВСЕГО без НДС | 2861408477 | 2913486111 |  | 3572038584
ВСЕГО с НДС 22% | 3490918342 | 3554453055 |  | 4357887072
в том числе НДС 22% | 629509865 | 640966944 |  | 785848488
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 15903 | 14803.07 | 22031.53
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =85 |  |  |  | 1126.25 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2029-01-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2030-06-30
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2029 г. (Д1) - 67% |  |  | 12 | 67%
Доля стоимости проектирования на 2030 г. (Д2) - 33% |  |  | 6 | 33%
К1 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.1803
К2 2030 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,023)/2 |  |  |  | 1.2213
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,67*1,1803+0,33*1,2213= |  |  |  | 1.1938
Срок строительства |  |  |  | 21
Начало строительства |  |  |  | 2029-07-01
Окончание строительства |  |  |  | 2031-03-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2029 г. (Д1) - 29% |  |  | 6 | 29%
Доля стоимости строительства на 2030 г. (Д2) - 57% |  |  | 12 | 57%
Доля стоимости строительства на 2031 г. (Д3) - 14% |  |  | 3 | 14%
К1 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,025+1,047)/2 |  |  |  | 1.1936
К2 2030 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.2358
К3 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,012)/2 |  |  |  | 1.2718
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,29*1,1936+0,57*1,2358+0,14*1,2718= |  |  |  | 1.2286
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Менжинского д.13, корпус 1; ул. Менжинского, д.13, корпус 2; ул. Менжинского, д.11, корпус 1; ул. Менжинского, д. 11, корпус 2; ул. Менжинского, д. 7; ул. Менжинского, д. 9) по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 14, Зона № 6.2 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 858371937 | 873994306 | 1.1758 | 1027642505 | 7.43%
|  |  |  | 673169026 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 10974073739 | 11173801881 | 1.2202 | 13634273055 | 11053381042.5
ВСЕГО с НДС 20% | 11832445676 | 12047796187 |  | 14661915560
ВСЕГО без НДС | 9860371397 | 10039830156 |  | 12218262967
ВСЕГО с НДС 22% | 12029653104 | 12248592790 |  | 14906280820
в том числе НДС 22% | 2169281707 | 2208762634 |  | 2688017853
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 56327 | 14580.33 | 20998.38
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =255 |  |  |  | 3378.75 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2028-09-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2030-02-28
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2028 г. (Д1) - 22% |  |  | 4 | 22%
Доля стоимости проектирования на 2029 г. (Д2) - 67% |  |  | 12 | 67%
Доля стоимости проектирования на 2030 г. (Д3) - 11% |  |  | 2 | 11%
К1 2028 г. = 1,050*1,048*(1,035+1,047)/2 |  |  |  | 1.1455
К2 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.1803
К3 2030 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,003)/2 |  |  |  | 1.2093
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,22*1,1455+0,67*1,1803+0,11*1,2093= |  |  |  | 1.1758
Срок строительства |  |  |  | 25
Начало строительства |  |  |  | 2029-03-01
Окончание строительства |  |  |  | 2031-03-12
Месяц
Доля стоимости строительства на 2029 г. (Д1) - 40% |  |  | 10 | 40%
Доля стоимости строительства на 2030 г. (Д2) - 48% |  |  | 12 | 48%
Доля стоимости строительства на 2031 г. (Д3) - 12% |  |  | 3 | 12%
К1 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,012+1,047)/2 |  |  |  | 1.1861
К2 2030 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.2358
К3 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,012)/2 |  |  |  | 1.2718
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,4*1,1861+0,48*1,2358+0,12*1,2718= |  |  |  | 1.2202
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Коминтерна, земельный участок 2 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 480022830 | 488759246 | 1.046 | 511242171 | 7.43%
|  |  |  | 397180173 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 6328591352 | 6443771715 | 1.0838 | 6983759785 | 6521666360
ВСЕГО с НДС 20% | 6808614182 | 6932530961 |  | 7495001956
ВСЕГО без НДС | 5673845152 | 5777109134 |  | 6245834963
ВСЕГО с НДС 22% | 6922091085 | 7048073143 |  | 7619918655
в том числе НДС 22% | 1248245933 | 1270964009 |  | 1374083692
Жилой дом:
Общая площадь (кв. м.) квартир настоящего объекта = |  |  |  | 33039 | 14666.3 | 17739.85
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =160 |  |  |  | 2120 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 18
Начало проектирования |  |  |  | 2026-03-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2027-08-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2026 г. (Д1) - 56% |  |  | 10 | 56%
Доля стоимости проектирования на 2027 г. (Д2) - 44% |  |  | 8 | 44%
К1 2026 г. = (1,012+1,050)/2 |  |  |  | 1.031
К2 2027 г. = 1,050*(1,002+1,027)/2 |  |  |  | 1.0652
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,56*1,031+0,44*1,0652= |  |  |  | 1.046
Срок строительства |  |  |  | 24
Начало строительства |  |  |  | 2026-09-01
Окончание строительства |  |  |  | 2028-08-11
Месяц
Доля стоимости строительства на 2026 г. (Д1) - 17% |  |  | 4 | 17%
Доля стоимости строительства на 2027 г. (Д2) - 50% |  |  | 12 | 50%
Доля стоимости строительства на 2028 г. (Д3) - 33% |  |  | 8 | 33%
К1 2026 г. = (1,037+1,050)/2 |  |  |  | 1.0435
К2 2027 г. = 1,050*(1,002+1,048)/2 |  |  |  | 1.0763
К3 2028 г. = 1,050*1,048*(1,002+1,026)/2 |  |  |  | 1.1158
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,17*1,0435+0,5*1,0763+0,33*1,1158= |  |  |  | 1.0838
«Наземный гараж-стоянка на 300 машино-мест с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 32.1, корпус 1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 21962545 | 22362263 | 1.1803 | 26394179 | 7.43%
|  |  |  | 66977385 | 179640
Затраты на выполнение работ по строительству | 411072474 | 418553993 | 1.2075 | 505403947 | 1099763250
ВСЕГО с НДС 20% | 433035019 | 440916256 |  | 531798126
ВСЕГО без НДС | 360862516 | 367430213 |  | 443165105
ВСЕГО с НДС 22% | 440252270 | 448264860 |  | 540661428
в том числе НДС 22% | 79389754 | 80834647 |  | 97496323
Жилой дом:
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =300 |  |  |  | 0 | 20556.58 | 8100.85
|  |  |  | 3975 | 276670
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 14
Начало проектирования |  |  |  | 2028-12-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2030-01-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2028 г. (Д1) - 7% |  |  | 1 | 7%
Доля стоимости проектирования на 2029 г. (Д2) - 86% |  |  | 12 | 86%
Доля стоимости проектирования на 2030 г. (Д3) - 7% |  |  | 1 | 7%
К1 2028 г. = 1,050*1,048*(1,047+1,047)/2 |  |  |  | 1.1521
К2 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.1803
К3 2030 г. =1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,002)/2 |  |  |  | 1.2087
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,07*1,1521+0,86*1,1803+0,07*1,2087= |  |  |  | 1.1803
Срок строительства |  |  |  | 14
Начало строительства |  |  |  | 2029-06-01
Окончание строительства |  |  |  | 2030-07-12
Месяц
Доля стоимости строительства на 2029 г. (Д1) - 50% |  |  | 7 | 50%
Доля стоимости строительства на 2030 г. (Д2) - 50% |  |  | 7 | 50%
К1 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,023+1,047)/2 |  |  |  | 1.1924
К2 2030 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,025)/2 |  |  |  | 1.2226
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,5*1,1924+0,5*1,2226= |  |  |  | 1.2075
«Наземный гараж-стоянка на 300 машино-мест с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, микрорайон 18, Зона № 32.1, корпус 2 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 21962545 | 22362263 | 1.1803 | 26394179
Затраты на выполнение работ по строительству | 411072474 | 418553993 | 1.2075 | 505403947
ВСЕГО с НДС 20% | 433035019 | 440916256 |  | 531798126
ВСЕГО без НДС | 360862516 | 367430213 |  | 443165105
ВСЕГО с НДС 22% | 440252270 | 448264860 |  | 540661428
в том числе НДС 22% | 79389754 | 80834647 |  | 97496323
Жилой дом:
Кол-во машино-мест (шт) настоящего объекта =300
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 14
Начало проектирования |  |  |  | 2028-12-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2030-01-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2028 г. (Д1) - 7% |  |  | 1 | 7%
Доля стоимости проектирования на 2029 г. (Д2) - 86% |  |  | 12 | 86%
Доля стоимости проектирования на 2030 г. (Д3) - 7% |  |  | 1 | 7%
К1 2028 г. = 1,050*1,048*(1,047+1,047)/2 |  |  |  | 1.1521
К2 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,002+1,047)/2 |  |  |  | 1.1803
К3 2030 г. =1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,002)/2 |  |  |  | 1.2087
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,07*1,1521+0,86*1,1803+0,07*1,2087= |  |  |  | 1.1803
Срок строительства |  |  |  | 14
Начало строительства |  |  |  | 2029-06-01
Окончание строительства |  |  |  | 2030-07-31
Месяц
Доля стоимости строительства на 2029 г. (Д1) - 50% |  |  | 7 | 50%
Доля стоимости строительства на 2030 г. (Д2) - 50% |  |  | 7 | 50%
К1 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,023+1,047)/2 |  |  |  | 1.1924
К2 2030 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*(1,002+1,025)/2 |  |  |  | 1.2226
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,5*1,1924+0,5*1,2226= |  |  |  | 1.2075
«Снос жилого дома, отключение и перекладка инженерных коммуникаций сносимого здания, расположенного по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Радужная, д.9, корпус 2. Зона № 26.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 10467191 | 10657694 | 1.1496 | 12252085
Затраты на выполнение работ по строительству | 50180946 | 51094239 | 1.1613 | 59335740
ВСЕГО с НДС 20% | 60648137 | 61751933 |  | 71587825
ВСЕГО без НДС | 50540114 | 51459944 |  | 59656521
ВСЕГО с НДС 22% | 61658939 | 62781132 |  | 72780956
в том числе НДС 22% | 11118825 | 11321188 |  | 13124435
Жилой дом:
Строительный объем (куб. м.) сносимого здания = |  |  |  | 14323
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 11
Начало проектирования |  |  |  | 2028-07-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2029-05-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2028 г. (Д1) - 55% |  |  | 6 | 55%
Доля стоимости проектирования на 2029 г. (Д2) - 45% |  |  | 5 | 45%
К1 2028 г. = 1,050*1,048*(1,025+1,047)/2 |  |  |  | 1.14
К2 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,002+1,014)/2 |  |  |  | 1.1613
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,55*1,14+0,45*1,1613= |  |  |  | 1.1496
Срок строительства |  |  |  | 5
Начало строительства |  |  |  | 2029-01-01
Окончание строительства |  |  |  | 2029-05-31
Месяц
Доля стоимости строительства на 2029 г. (Д1) - 100% |  |  | 5 | 100%
К1 2029 г. = 1,050*1,048*1,047*(1,002+1,014)/2 |  |  |  | 1.1613
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 1*1,1613= |  |  |  | 1.1613
«Снос жилого дома, отключение и перекладка инженерных коммуникаций сносимого здания, расположенного по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Радужная, д.12, корпус 2. Зона № 14.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 7679204 | 7818966 | 1.2882 | 10072392
Затраты на выполнение работ по строительству | 36815010 | 37485043 | 1.3027 | 48831766
ВСЕГО с НДС 20% | 44494214 | 45304009 |  | 58904158
ВСЕГО без НДС | 37078512 | 37753341 |  | 49086798
ВСЕГО с НДС 22% | 45235785 | 46059076 |  | 59885894
в том числе НДС 22% | 8157273 | 8305735 |  | 10799096
Жилой дом:
Строительный объем (куб. м.) сносимого здания = |  |  |  | 10508
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 11
Начало проектирования |  |  |  | 2031-01-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2031-11-30
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2031 г. (Д1) - 100% |  |  | 11 | 100%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,038)/2 |  |  |  | 1.2882
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 1*1,2882= |  |  |  | 1.2882
Срок строительства |  |  |  | 5
Начало строительства |  |  |  | 2031-07-01
Окончание строительства |  |  |  | 2031-11-30
Месяц
Доля стоимости строительства на 2031 г. (Д1) - 100% |  |  | 5 | 100%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,025+1,038)/2 |  |  |  | 1.3027
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 1*1,3027= |  |  |  | 1.3027
«Снос жилых домов, отключение и перекладка инженерных коммуникаций сносимых зданий, расположенных по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Радужная, д. 11; ул. Радужная, д. 9, корпус 1. Зона № 26.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 22101463 | 22503710 | 1.2882 | 28989279
Затраты на выполнение работ по строительству | 105957016 | 107885434 | 1.3027 | 140542355
ВСЕГО с НДС 20% | 128058479 | 130389144 |  | 169531634
ВСЕГО без НДС | 106715399 | 108657620 |  | 141276362
ВСЕГО с НДС 22% | 130192787 | 132562296 |  | 172357162
в том числе НДС 22% | 23477388 | 23904676 |  | 31080800
Жилой дом:
Строительный объем (куб. м.) сносимого здания = |  |  |  | 30243
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 11
Начало проектирования |  |  |  | 2031-01-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2031-11-30
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2031 г. (Д1) - 100% |  |  | 11 | 100%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,038)/2 |  |  |  | 1.2882
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 1*1,2882= |  |  |  | 1.2882
Срок строительства |  |  |  | 5
Начало строительства |  |  |  | 2031-07-01
Окончание строительства |  |  |  | 2031-11-30
Месяц
Доля стоимости строительства на 2031 г. (Д1) - 100% |  |  | 5 | 100%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,025+1,038)/2 |  |  |  | 1.3027
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 1*1,3027= |  |  |  | 1.3027
«Снос жилого дома, отключение и перекладка инженерных коммуникаций сносимого здания, расположенного по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Коминтерна, д. 5. Зона № 28.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 10467191 | 10657694 | 1.3053 | 13911488
Затраты на выполнение работ по строительству | 50180946 | 51094239 | 1.3195 | 67418848
ВСЕГО с НДС 20% | 60648137 | 61751933 |  | 81330336
ВСЕГО без НДС | 50540114 | 51459944 |  | 67775280
ВСЕГО с НДС 22% | 61658939 | 62781132 |  | 82685842
в том числе НДС 22% | 11118825 | 11321188 |  | 14910562
Жилой дом:
Строительный объем (куб. м.) сносимого здания = |  |  |  | 14323
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 11
Начало проектирования |  |  |  | 2031-04-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2032-02-29
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2031 г. (Д1) - 82% |  |  | 9 | 82%
Доля стоимости проектирования на 2032 г. (Д2) - 18% |  |  | 2 | 18%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,013+1,047)/2 |  |  |  | 1.3009
К2 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,003)/2 |  |  |  | 1.3256
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,82*1,3009+0,18*1,3256= |  |  |  | 1.3053
Срок строительства |  |  |  | 5
Начало строительства |  |  |  | 2031-10-01
Окончание строительства |  |  |  | 2032-02-29
Месяц
Доля стоимости строительства на 2031г. (Д1) - 60% |  |  | 3 | 60%
Доля стоимости строительства на 2032 г. (Д2) - 40% |  |  | 2 | 40%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,036+1,047)/2 |  |  |  | 1.3154
К2 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,003)/2 |  |  |  | 1.3256
Индекс прогнозной инфляции - Кинфл. смр = 0,6*1,3154+0,4*1,3256= |  |  |  | 1.3195
«Снос жилого дома, отключение и перекладка инженерных коммуникаций сносимого здания, расположенного по адресу: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Радужная, д.6. Зона № 30.1 (Северо-Восточный административный округ)»
Наименование работ и затрат | Стоимость строительства настоящего объекта в ценах на 01.09.2025 г. | Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены договора на декабрь 2025 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Затраты на выполнение работ по проектированию | 10435767 | 10625698 | 1.3024 | 13838909
Затраты на выполнение работ по строительству | 50030294 | 50940845 | 1.3168 | 67078905
ВСЕГО с НДС 20% | 60466061 | 61566543 |  | 80917814
ВСЕГО без НДС | 50388384 | 51305453 |  | 67431512
ВСЕГО с НДС 22% | 61473828 | 62592653 |  | 82266445
в том числе НДС 22% | 11085444 | 11287200 |  | 14834933
Жилой дом:
Строительный объем (куб. м.) сносимого здания = |  |  |  | 14280
Дата цен утверждения |  |  |  | 2025-08-01
Дата протокола |  |  |  | 2025-12-01
Индекс фактической инфляции - Кф (август 2025 г. - декабрь 2025 г.) |  |  |  | 1.0182
Расчет прогнозного коэффициента инфляции по Распоряжению ДЭПиР от 25.12.2025 № ДПР-Р-32/25 по отрасли "Жилищное строительство"
Срок проектирования |  |  |  | 11
Начало проектирования |  |  |  | 2031-03-01
Окончание проектирования |  |  |  | 2032-01-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2031 г. (Д1) - 91% |  |  | 10 | 91%
Доля стоимости проектирования на 2032 г. (Д2) - 9% |  |  | 1 | 9%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,012+1,047)/2 |  |  |  | 1.3002
К2 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,002)/2 |  |  |  | 1.325
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,91*1,3002+0,09*1,325= |  |  |  | 1.3024
Срок строительства |  |  |  | 5
Начало строительства |  |  |  | 2031-09-01
Окончание строительства |  |  |  | 2032-01-31
Месяц
Доля стоимости проектирования на 2031 г. (Д1) - 80% |  |  | 4 | 80%
Доля стоимости проектирования на 2032 г. (Д2) - 20% |  |  | 1 | 20%
К1 2031 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*(1,035+1,047)/2 |  |  |  | 1.3147
К2 2032 г. = 1,050*1,048*1,047*1,047*1,047*1,047*(1,002+1,002)/2 |  |  |  | 1.325
Индекс прогнозной инфляции на период проектирования - Кинфл. пир = 0,8*1,3147+0,2*1,325= |  |  |  | 1.3168
«Строительство улично-дорожной сети с устройством тротуаров и благоустройством территории на участке №43 от Анадырского проезда дом 13 до улицы Летчика Бабушкина (Северо-Восточный административный округ)» *
Наименование объекта и затрат
Проектирование и строительство объекта
«Строительство улично-дорожной сети с устройством тротуаров и благоустройством территории на участке №44 от улицы Летчика Бабушкина до Проектируемого проезда №2 (Северо-Восточный административный округ)» *
Наименование объекта и затрат
Проектирование и строительство объекта
ВСЕГО по Протоколу начальной (максимальной) цены договора |  |  |  | 120713052510
в том числе НДС 22% |  |  |  | 21767927502
* Цена объекта (объектов) подлежит определению на этапе реализации Договора в соответствии с положениями пункта 2.10 Порядка формирования и изменения цены договора о развитии территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве и (или) решения о реновации жилищного фонда в городе Москве (Приложение № 3 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Московского фонда реновации жилой застройки (с учетом особенностей реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве))